Сводный годовой доклад за 2021 год по муниципальным программам, реализуемых администрацией города Киржач Киржачского района Владимирской области

**1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач на период до 2025 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  1 | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.Расходы по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» к сетям газораспределения. | 2021 |  |  | 35,3 | 35,3 |  | 35,3 | 35,3 |  | Снижение технических потерь на 50%,  Задача Мероприятия – строительство современной, не только энергоэффективной, но и энергосберегающей блочно-модульной котельной для бесперебойного обеспечения тепловой энергией потребителей улицы Томаровича города Киржач. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Расходы по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» электрическим сетям. | 2021 |  |  | 45,5 | 45,5 |  | 45,5 | 45,5 |  |  |
| 3.Замена устаревших светильников уличного освещения на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области в сумме 1024,17 тыс.руб., в том числе за счет бюджетов: областной бюджет – 788,6 тыс.руб.; местный бюджет – 235,6 тыс.руб. | 2021 |  |  | 1024,17 | 1024,17 |  | 1024,17 | 1024,17 |  | Задача мероприятия – внедрение современного, не только энергоэффективного, но и энергосберегающего осветительного оборудования на сетях наружного освещения на территории города Киржач. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач на период до 2025 года» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач на период до 2025 года»  (в редакции постановлений главы администрации город Киржач:  от 14.04.2014 №222, от 14.05.2014 №338, от 26.05.2014 №386, 15.05.2015 г. № 419, от 28.05.2015 г. № 489, от 09.07.2015 г. № 656, от 11.08.2015 г. № 773, от 30.11.2015 г. № 1163, от 19.08.2016 г. № 790, от 31.08.2016 г. № 816, от 23.09.2016 № 935, от 14.12.2016 № 1290, от 24.01.2017 № 57, от 20.03.2017 № 273, от 27.09.2017 № 977, от 30.11.2017 № 1223, от 06.06.2018 г. №487, от 26.09.2018 № 898, от 08.10.2018 № 945, от 01.11.2018 № 1059, от 12.11.2018 №1089, от 16.01.2019 № 27, от 07.05.2019 № 439, от 15.07.2019, от 04.07.2019 № 652, № 686, от 07.08.2019 № 779, от 19.09.2019 № 962, от 19.09.2019 № 975, от 09.10.2019 № 1043, от 17.10.2019 №1067, от 27.11.2019 № 1216, от 26.12.2019 № 1355, от 30.12.2019 № 13752, от 13.02.2020 № 92, от 10.09.2020 № 590, от 08.10.2020 № 692, от 31.03.2021 № 206, от 27.05.2021 № 369, от 28.09.2021 № 754). |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Планируемое строительство блочно-модульной котельной в 2022 году. Реализация мероприятия позволит осуществлять энергосберегательное теплоснабжение потребителей, безаварийную эксплуатацию оборудования. Строительство блочно-модульной котельной позволит обеспечить население города благоприятными условиями проживания, при качественной подаче им теплоносителя. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Расходы по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул.Томаровича г.Киржач» к сетям газораспределения и к электрическим сетям выполнены. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 100 % |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе |  |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы удовлетворительная. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Программа рассчитана до 2025 года. |

**2.Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов, тыс. руб | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди- ница изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение (-/+,  %) |
| пла- новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи: Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования город Киржач, не соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 2021г | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км/% | 1,3/0,9 | 2,1/1,3 | + 0,8/0,4 | 47102,4 | 45340,4 | -1762,0/96,3% | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 2,1 км или 1,3 % |
|  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту | км | 2,7 | 4,2 | + 1,5 |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по ремонту составляет 4,2 км |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| **Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | от 26.11.2021 г. № 934 - уточнение объема финансирования мероприятий программы |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 2,1 км или 1,3 %  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по ремонту составляет 4,2 км |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | -- |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Выполнение превысило плановые показатели |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Значение суммарной степени достижения показателей равно единице. Программа реализуется эффективно.  1ограммы достигло значение болееЦВладимирской области |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект:  1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы, израсходованы.  2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 2,1 км или 1,3 %  3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по ремонту составляет 4,2 км |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжить реализацию программы |

**3.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов, тыс. руб | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди- ница изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение (-/+,  %) |
| пла- новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи: Совершенствование организации дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  "Регулярно информировать администрацию города Киржач о состоянии аварийности на территории города, выявленных мест очагов аварийности, подготовка предложений по их ликвидации"  **Основное мероприятие 2**  "Обустройство участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями"  **Основное мероприятие 3**  "Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов"  **Основное мероприятие 4**  "Реализация системного проекта по организации и обеспечению БДД на улично-дорожной сети, непосредственно прилегающей, к детским школьным и дошкольным учреждениям города Киржач"  **Основное мероприятие 5**  "Доведение до нормативного состояния перекрестков на УДС города Киржач, проезжих частей наиболее подверженных воздействию ДТП" |  | Снижение количества ДТП с пострадавшими | % | 24 | 10 | - 14 | 300 | 295,5 | -0,5 | Снижение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с базовым 2020 годом) на 15%);  Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  (по сравнению с базовым 2020 годом) на 1 ед.;  Снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (по сравнению с базовым 2020 годом) на 2 % |
| Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 7 | 6 | -1 |
| Снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 19,2 | 18 | -1,2 |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| **Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области.** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Изменения не вносились |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Снижение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с базовым 2020 годом) на 15%);  Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с базовым 2020 годом) на 1 ед.;  Снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (по сравнению с базовым 2020 годом) на 2 % |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Основные мероприятия:Регулярно информировать администрацию города Киржач о состоянии аварийности на территории города, выявленных мест очагов аварийности, подготовка предложений по их ликвидации.  Обустройство участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями.  Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.  Реализация системного проекта по организации и обеспечению БДД на улично-дорожной сети, непосредственно прилегающей, к детским школьным и дошкольным учреждениям города Киржач |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | --- |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) | Средства бюджета муниципального района (300 тыс. руб.), направленные на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в объеме 295,5 тыс. руб. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект:  1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы, израсходованы.  2. Снижение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с базовым 2020 годом) на 15%;  3.Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с базовым 2020 годом) на 1 ед.;  4.Снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (по сравнению с базовым 2020 годом) на 2 % |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета муниципального района (300 тыс. руб.), на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в объеме 295,5 тыс. руб.  Значение суммарной степени достижения показателей равно единице. Программа реализуется эффективно. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжить реализацию программы |

**4. Муниципальная программа города Киржач**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения МО город Киржач»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плановое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей МО город Киржач» | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление молодым семьям МО город Киржач социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | показатель 1 | Сем. | 4 | 4 | 0 | 2832,48 | 2832,48 |  | За отчетный год получен социальный эффект |
| 2. Подпрограмма 2. «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» | Основное мероприятие 2.1. «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планированию территорий, нормативов градостроительного проектирования |  | - | - | - | - | - | 184,3 | 184,3 |  | За отчетный год получен социальный эффект |
| 3. Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем многодетных семей МО город Киржач» | Основное мероприятие 3.1. «Предоставление многодетным семьям МО город Киржач социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома» |  | Показатель 1 | Сем. | 1 | 1 |  | 945,0 | 945,0 |  | За отчетный год получен социальный эффект |

**Доклад**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильём населения МО город Киржач** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области от 04.03.2021г. № 141 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | 1.1. По состоянию на 01.01.2022 перечислены денежные средства социальных выплат на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытый в УФК по Владимирской области 4 молодым семьям. Все молодые семьи, проживающие на территории МО город Киржач семьи реализовали свое право на приобретение жилья за счет социальных выплат, ими приобретено 220 кв.м.  2.1В рамках Подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» в 2021году выполнены мероприятия:  - доработка проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки МО г. Киржач (отображение на карте градостроительного зонирования границ зон с особыми условиями использования территорий);  - изготовление 2-х проектов планировки и межевания территории.  3.1.По состоянию на 01.01.2022 выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального дома 1-й многодетной семье, проживающей в МО город Киржач. Многодетная семья, проживающая в МО город Киржач, реализовала свое право на получение социальной выплаты. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Киржач и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Средства бюджета города Киржач и иных средств, направленные на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект:  1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы израсходованы в полном объеме.  2. Достигнуты показатели по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета муниципального района, на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены практически в полном объеме. Выполнение целевых показателей составляет 100% . |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Срок реализации Программы будет продлен до 2025 года. |

6. Муниципальная программа муниципального образования г. Киржач

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | единица  измере-ния | Плановое значение | факти- ческое значение | откло нение  (-/+,  %) |
| плановое значение | фактическое значение | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие  Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам социального найма | 2021 год | Количество отремонтированных помещений | Шт. | 3 | 3 | 100% | 200,0 | 200,0 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации г.Киржач от 22.06.2021г. № 446,от 26.10.2021г. № 851 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигнутые за отчетный период | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение жилищных условий проживания граждан, обеспечение комфортных условий проживания граждан. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных ( с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | За 2021 год выполнено:  капитальный ремонт муниципальных жилых помещений по адресу: г. Киржач, ул.Чайкиной, д. 6 ком.31, ком.34, ком.57. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | В 2021 году расходы на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы» составили 200,0 тыс. руб., за счет местного бюджета. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Выполнение целевых показателей составляетпо программе составляет 100 %. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку | В результате расчета получена бюджетная социальная эффективность |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Продолжить реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы». |

7. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта на 2019-2024 годы"

в муниципальном образовании г. Киржач

ДОКЛАД

|  |  |
| --- | --- |
| Развитие физической культуры и спорта на 2019-2024 годы"  в муниципальном образовании г. Киржач | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период |  |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности | | Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плановое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) | | пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) | | 1. | Задача 1  Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом в городе, в том числе, по месту жительства | 2021 | **показатель 1**  обновление основных фондов | проценты | 100% |  |  | 7013,0 | 7012,87 | -0,01% | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. | | 2. | Задача 2  Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения, обеспечение здорового досуга граждан | 2021 | **показатель 1**  Количество граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом  **Показатель 2**  Объем населения получающего услуги в области физической культуры и спорта | чел.  процент | 390  20 | 390  28 | 0  +40 | 22714,9 | 13364,246 | -41,2 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. | | 3. | Задача 3  Обеспечение доступности занятий физической культурой и спотом для пенсионеров и инвалидов, поддержание оптимальной физической активности граждан в течение всей жизни | 2021 | **Показатель 1.**  Количество спортивных секций  **Показатель 2.**  Количество спортплощадок по месту жительства | Ед.  Ед. | 10  10 | 9  13 | -10  +30 |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. | | 4. | Задача 4  Совершенствование спортивного мастерства | 2021 | **Показатель 1.**  Число проводимых спортивных мероприятий и выездных соревнований в год  **Показатель 2.**  Количество спортсменов-разрядников | Ед.  Чел. | 50  45 | 49  70 | -2  +56 |  |  | 0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. | | 5. | Задача 5.  Создание условий для работы по подготовке спортивного резерва молодых специалистов | 2021 | **Показатель 1**  Подготовка судей по спорту | Чел. | 7 | 4 | -43 |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. | | 6 | Задача 6.  Организация пропаганды физической культуры и спорта | 2021 | **Показатель 1**  Опубликование в средствах массовой информации выступлений ведущих специалистов в области спорта, спортсменов, тренеров, отчетов о прошедших мероприятиях, рекламных роликов и объявлений | Ед. | В течение всего периода | |  |  |  |  | Выполнены по мере проведения мероприятий | |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | | 1 | обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ СДЦ «Торпедо», осуществляющего функции в сфере физической культуры | 2021 | МБУ СДЦ «Торпедо» | 8768,2 | Бюджет города | | 2 | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2021 | МБУ СДЦ «Торпедо» | План - 600,0  Факт - 486,2 | Бюджет города | |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | *73,3%* |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | *Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как высокая* |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | *103%* |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

**8. Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование основного мероприятия | | Сроки  испол нения | | | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) | | |
| Наименование (показателя) | | | еди-  ница  изме ре-ния | | | Плано-вое значе-ние | | факти- ческое значе- ние | | откло нение  (-/+,  %) | |
| пла-  новое зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | | откло нение  (-/+,  %) |
| *1* | | *2* | | *3* | | | *4* | | | *5* | | | *6* | | *7* | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | *12* | | |
| **Создание условий для развития доходного потенциала города Киржач Киржачского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Проведение мониторинга достоверности, обоснованности реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района, осуществляемых главными администраторами доходов бюджета муниципального района на основании разработанных ими методик | | | 2020  год | | | Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов | | % | | | 0 | | | 5,2 | | +5,2 | | х | | х | | х | Поступление доходов к плановым показателям 2021 года составило 105,2% ( в сопоставимых условиях) и увеличилось на 8978,8 тыс.руб., к уровню прошлого года в сопоставимых условиях) поступление составило 99,1%, снижение 3653,7 тыс.руб.  При этом плановые назначения 2020 года по доходам за минусом доходов от продажи выполнены на 105,3%, дополнительно поступило 20844,2 тыс.рублей доходов, за счет которых, в том числе, сформировался остаток собственных средств бюджета на 01.01.2021 года в сумме 55906,8 тыс.рублей. | | |
| **Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Совершенствование нормативного правового регулирования подготовки проекта  РСНД района  о бюджете муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период | | | 2020 год | | | Соответствие внесенного в Совет народных депутатов района проекта  решения о бюджете  муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период требованиям бюджетного законодательства | | % | | | 100,0 | | | 100,0 | | - | | - | | - | | - |  | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Совершенствование нормативного правового регулирования организации исполнения бюджета  муниципального  района | | | 2020  год | | | Соответствие внесенного в Совет народных депутатов района проекта решения  об исполнении бюджета муниципального района муниципального района  требованиям бюджетного  бюджетного законодательства | | % | | | 100,0 | | | 100,0 | | - | | - | | - | | - |  | | |
| **Управление муниципальным долгом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Осуществление  муниципальных заимствований, обеспечение своевременных  расчетов по  долговым обязательствам | | | 2020 год | | | Отношение объема  муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета безвозмездных  поступлений | | % | | 50 | | | | 0 | | 0 | | - | | - | | - |  | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание  муниципального долга, обеспечение своевременных  расчетов по обслуживанию  муниципального долга | | | 2020  год | | | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах  бюджета муниципального  района без учета рас-  ходов за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджет-  ной системы Российской Федерации | | % | | 15 | | | | 0 | | -15,0 | | 1112,3 | | 0 | | -1112,3 | \*В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 1112,3 тыс.рублей (от первоначального плана на 2020 год) | | |
| **Повышение эффективности бюджетных расходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Осуществление  мониторинга  формирования  главными распорядителями  средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорт муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг  и работ районным муниципальным учреждениям в соответствии с общероссийскими (базовыми) отраслевыми перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, а также в соответствии с региональным перечнем государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийский перечень и работ | | 2020 год | | Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющих формирование  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ районным учреждениям, в соответствии с общероссийскими (базовыми) отраслевыми перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, а также в соответствии с региональным перечнем государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийский перечень, и работ в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, % | | | % | | | 100,0 | | | 100,0 | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Осуществление мониторинга  расчета главными распорядителями средств  бюджета муниципального  района в сферах образования, культуры,  физической культуры и спорта объема финансового  обеспечения муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг районным муниципальным  бюджетным учреждениям на основании нормативных  затрат на оказание муниципальных услуг  в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи  69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | 2020 год | | Доля районных муниципальных бюджетных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, в отношении которых  расчет объема финансового  обеспечения муниципальных  заданий на оказание  муниципальных услуг  произведен на основании  нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве районных  муниципальных бюджетных  учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | | | % | | | 100 | | | 100 | | - | | - | | - | | - | |  | | |
| 3. | Основное мероприятие 4. Развитие инструментов  управления бюджетными  инвестициями | | 2020 год | | Доля расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ в отчетном финансовом году (без учета непрограммных расходов, предоставляемых из областного бюджета на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности) | | | % | | | 100,0 | | | 55,3 | | -44,7 | | 44224,2 | | 24463,3 | | 19760,9 | | Расходы на строительство физкуль турно-оздоровительного комплекса с плава тельным бассейном в г. Киржач Владимирской области по разделу 11 01 в сумме **13364,2** тыс.руб. При строительстве объекта «Физкультурно-оздоро вительный комплекс с плавательным бассей ном в г. Киржач Владимирской области» возникли обстоя тельства непреодолимой силы – распространение новой коронавирусной инфекции COVID -19 среди работников, осуществляющих строительство объекта. Срок действия контракта продлен до 05.03.2021 года;  **1582,3**  тыс. рублей проведены мероприятия по газификации населенных пунктов Киржачского района в рамках МП развития агропромышленного комплекса Киржачского района раздел 0502.;  **3587,9** тыс. рублей на строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилых домов в сельских поселениях в рамках МП развития агро промышленного комплекса Киржачского района (Не использованы ассигнования, так как не начата разработка ПСД по блочно-модульным котельным п. Горка ввиду позднего получения тех. условий на подключение к сетям газоснабжения, что привело к невоз можности провести конкурс на разработку ПСД, а так же сложилась экономия в результате торгов по проектным работам п.Горки, д.Рязанки, д.Дубровка, д.Василево и прохождения экспертизы по данным объектам);  расходы на строительство теневых навесов МБДОУ №2,8 и ограждения МКДОУ №27 раздел 0701 в сумме **997,5** тыс.руб.;  Расходы на строительство ограждения в МКОУ Филипповская СОШ раздел 0702 в сумме **924,8** тыс.руб.;  Расходы, связанные с распределением субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений **4006,4**  тыс.руб.  раздел 1004 денежные средства остались в результате отсутствия предложений по конкурсным процедурам | | |
| **Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств бюджета муниципального района | | | 2020 год | | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального района, формируемой главными распорядителями средств бюджета муниципального района, и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | | | % | | | 100,0 | | | 100,0 | | - | | - | | - | | - | |  | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от финансовых органов муниципальных образований | | | 2020 год | | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | | | % | | | 100,0 | | | 100,0 | | - | |  | |  | |  | |  | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального района, финансовых органов муниципальных образований по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности | | | 2020 год | | Своевременное представление отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального района, финансовыми органами муниципальных образований в финансовое управление и консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального района, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | | | % | | | 100,0 | | | 100,0 | | - | | - | | - | | - | |  | |
| **Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Киржачского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мониторинг  расходов на содержание  органов местного самоуправления  муниципального  образования Киржачский  район | | | 2020  год | | Доля расходов на содержание органов местного  самоуправления муниципального образования  Киржачский район в общем объеме расходов консолидированного  бюджета, %. | | | % | | | 4,53 | | | 3 | | -1,53 | | 37733,8 | | 36598,9 | | -1134,9 | | Обеспечение соблюдения норматива расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением Губернатора Влад.обл. от 01.07.2011 №662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов» | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления района (муниципального образования Киржачский район и поселений района) | | | 2020 год | | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления района в общем объеме расходов  консолидированного бюджета | | | % | | | 7,2 | | | 3,1 | | -4,1 | | 66490,0 | | 64446,7 | | -2043,3 | |  | |
| **Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Киржачского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Выравнивание бюджетной  обеспеченности муниципальных образований поселений района | | | 2020 год | | | Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (сокращение разрыва между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными), %. образованиями поселений | | % | | | 25,1 | | | 25,0 | | 0,1 | | 2126,1 | | 2126,1 | | - | | |  |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| **УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | В течение 2020 года в Программу три раза вносились изменения, которые обусловлены приведением ресурсного обеспечения Программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2020 год:   1. В связи с отсутствием потребности в кредитных ресурсах уменьшен объем бюджетных ассигнований на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 756,65 тыс.рублей в феврале 2020 года; 2. В связи с уменьшением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Горкинское, с учетом выполнения условий соглашения о выделении дотации на выравнивание, внесены изменения в ресурсное обеспечение подпрограммы 7, дотация уменьшена на 26,9 тыс.рублей в апреле 2020 года; 3. В связи с отсутствием потребности в кредитных ресурсах уменьшен объем бюджетных ассигнований на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 355,65 тыс.рублей в ноябре 2020 года. |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2020 год составило к плановым показателям прошлого года 105,2% (в сопоставимых условиях) и увеличилось на 8978,8 тыс.руб., при этом к уровню прошлого года (в сопоставимых условиях) поступление составило 99,1%, снижение 3653,7 тыс.руб.  Проект решения СНД района «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внесен на рассмотрение СНД района 13.11.2020 года и соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (заключение Счетной палаты Владимирской области о результатах экспертизы проекта решения СНД МО Киржачский р-н).  Проект решения СНД района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2019 год» за 2019 год внесен на рассмотрение СНД района 25 02.2020 года и соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (заключение Счетной палаты Владимирской области от 03.04.2020 г.).  Муниципальный долг на 01.01.2021 г. отсутствует.  Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году не осуществлялись.  ГРБС в сферах образования, культуры, физ.культуры и спорта формируют муниципальные задания на оказание муниципальных работ и услуг в соответствии с общероссийскими (базовыми) отраслевыми перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, а также в соответствии с региональным перечнем государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийский перечень и работ.  ГРБС в сферах образования, культуры, физ.культуры и спорта объем финансового обеспечения муниципального задания рассчитан на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  Доля расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ в 2020 году (без учета непрограммных расходов, предоставляемых из областного бюджета на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности) составила 55,3% (план 100%), поскольку:  - при строительстве объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской области» возникли обстоя тельства непреодолимой силы – распространение новой коронавирусной инфекции COVID -19 среди работников, осуществляющих строительство объекта. Срок действия контракта продлен до 05.03.2021 года;  - не использованы ассигнования, так как не начата разработка ПСД по блочно-модульным котельным п. Горка ввиду позднего получения тех.условий на подключение к сетям газоснабжения, что привело к невозможности провести конкурс на разработку ПСД , а так же сложилась экономия в результате торгов по проектным работам п.Горки, д.Рязанки, д.Дубровка, д.Василево и прохождения экспертизы по данным объектам;  - по разделу 1004 денежные средства остались в результате отсутствия предложений по конкурсным процедурам (квартиры детям-сиротам).  Соблюдены установленные законодательством Российской Федерации требования о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального района, формируемой главными распорядителями средств бюджета муниципального района, и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдены контрольные соотношения в формах отчетности.  Соблюдены установленные законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольные соотношения в формах отчетности.  Своевременно представлена отчетность главными распорядителями средств бюджета муниципального района, финансовыми органами муниципальных образований в финансовое управление и консолидированная отчетность об исполнении бюджета муниципального района, сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных учреждений в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области.  Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Киржачский район в общем объеме расходов консолидированного  бюджета составили 3% (норматив - 4,53%).  Расходы на содержание органов местного самоуправления района в общем объеме расходов консолидированного бюджета района составили 3,1% (норматив – 7,2%).  Сокращена дифференциация муниципальных образований поселений по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (сокращение между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями) на 25%.  Бюджет муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в программном формате.  Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района в 2020 году составила 81,7% по плану и 84,2% по факту (план по расходам бюджета всего 1000534,4 тыс.руб., из них программные расходы – 817438,1 тыс.руб.; исполнение по расходам всего 916553,5 тыс.руб., из них программные расходы – 771584,7 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом увеличение на 6,9% по плану (с учетом исполнения – 3,4%).  Дефицит бюджета на 01.01.2021 года составил - 27131,0 тыс.рублей. При этом, поскольку источником финансирования дефицита бюджета в сумме 27131,0 тыс.руб. являются остатки средств бюджета (областного и местного) на 01.01.2020 года, бюджет по расходам исполнен без привлечения коммерческих кредитов.  Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах бюджета муниципального района отсутствует.  Публичные обязательства перед населением исполняются в срок и в полном объеме. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | **1.** Создание условий для развития доходного потенциала Киржачского района – выполнено.  **2.** Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса – выполнено.  **3.** Управление муниципальным долгом – выполнено.  **4**. Повышение эффективности бюджетных расходов – выполнено на 97,2%.  **5.** Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности – выполнено.  **6.** Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Киржачского района – выполнено.  **7.** Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Киржачского района – выполнено. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Ведомственные целевые программы не утверждались. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) | В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 1112,3 тыс.рублей (от первоначального плана на 2020 год). |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Среднее значение по выполнению мероприятий программы 97,2% |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку | За счет сверхплановых поступлений доходов в бюджет муниципального района в 2020 году, в том числе, сформировался остаток собственных средств бюджета на 01.01.2021 года в сумме 55906,8 тыс.рублей.  В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 1112,3 тыс.рублей (от первоначального плана на 2020 год).  Обеспечено соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением Губернатора Владимирской области от 01.07.2011 №662.  Социальная эффективность - увеличение объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования, доступность услуг для населения, повышение качества обслуживания населения, сохранение рабочих мест, формирование благоприятных условий для жизнедеятельности. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | В соответствии с методикой Программа реализована эффективно. |

**9. Муниципальная программа МО город Киржач**

**«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плановое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом» | Основное мероприятие: Регистрация права собственности муниципального образования город Киржач на объекты недвижимости, в том числе и выявленные бесхозяйные объекты;  Разграничение государственной собственности на земельные участки, в том числе под многоквартирными жилыми домами. | 31.12.2021 | показатель 1 | Шт. | 121 | 121 | 0 | 406,2 | 406,2 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| **Совершенствование системы управления муниципальным имуществом** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области от 04.02.2021 №72 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Проведены работы обмеру 81 земельного участка (под многоквартирными домами, под объектами, находящимися в собственности МО город Киржач, под объектами благоустройства), данные земельные участки поставлены на кадастровый учет, осуществлялись мероприятия по выносу межевых знаков на местности.  Поставлены на государственный кадастровый учет 5 выявленных бесхозяйных объектов, прошли государственную регистрацию права муниципальной собственности объекты, признанные бесхозяйными, проводились мероприятия по обследованию объекта недвижимости для его снятия с кадастрового учета.  Проведена оценка 32 объектов недвижимости для целей принятия их в муниципальную собственность, 3 объектов недвижимого имущества с земельными участками для определения размера арендной платы. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Мероприятия по регистрации права собственности муниципального образования город Киржач на объекты недвижимости, в том числе и на выявленные бесхозяйные объекты, по разграничению государственной собственности на земельные участки, в том числе под многоквартирными жилыми домами выполнены в полном объеме. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Киржач и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Средства бюджета города Киржач , направленные на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект:  1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы израсходованы в полном объеме.  2. Эффективное использование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, в том числе за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета города, на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в полном объеме. Выполнение целевых показателей составляет 100% . |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Срок реализации Программы будет продлен до 2024 года. |

**10. Муниципальная программа города Киржач**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плановое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. Подпрограмма 1. ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Кижач» | Основное мероприятие . «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Кижач»  2 этап 2020-2021 | 31.12.2021 | показатель 1 | кв.м | 596,1 | 559,0 | -37,1 (93,77) | 18669,95 | 17399,28 | -1270,67  (93,19) |  |
| показатель 2 | Чел. | 28 | 27 | -1 (96,43) |
| показатель 3 | шт. | 17 | 16 | -1 (94,12) |
| 1.1. Подпрограмма 1.  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Кижач» | Основное мероприятие  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Кижач»  3 этап 2021-2022 | 31.12.2022 | показатель 1 | Кв.м | 415,9 | 415,9 | 0 | 13445,51 | 13445,51 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |
| показатель 2 | Чел. | 26 | 26 | 0 |
| показатель 3 | шт. | 10 | 10 | 0 |
| 2. Подпрограмма 2. «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» | Основное мероприятие «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» | 31.12.2021 | Показатель 1 | Кв.м | 114,56 | 114,56 | 0 | 3077,19 | 3077,19 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |
| Показатель 2 | Чел. | 6 | 6 | 0 |
| Показатель 3 | Шт. | 3 | 3 | 0 |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| **Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области от 24.02.2021г. № 123; от 21.07.2021 №542 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Улучшение жилищных условий 59 граждан, проживающих в 29 аварийных жилых помещениях на площади 1089,46 кв.м |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | По состоянию на 01.01.2022 улучшены жилищные условия 59 граждан, проживающих в 29 аварийных жилых помещениях на площади 1089,46 кв.м путем предоставления выплаты возмещения собственникам жилых помещений по ст.32 ЖК РФ.  При поступлении в бюджет города Киржач оставшейся суммы субсидии из областного бюджета в сумме 91,99 тыс. рублей еще одному собственнику, проживающему в аварийном МКД на площади 37,1 кв. м будет предоставлена выплаты возмещения за изымаемое для муниципальных нужд жилое помещение в соответствии со ст.32 ЖК РФ |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Средства бюджета города Киржач, направленные на реализацию мероприятий Программы в 2021 году не освоены в полном объеме, из-за не поступления в бюджет города Киржач в полном объеме субсидии для перечисления гражданам. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект:  1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы израсходованы в полном объеме.  2. Достигнуты показатели по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета муниципального района, на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены практически в полном объеме. Выполнение целевых показателей составляет свыше 97% . |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Срок реализации Программы будет осуществляться до 2024 года. |

**11. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме- ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Купля-продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения: |  | Обеспечение функционирования сетей уличного освещения | % |  | 0,98 |  | 14499,0 | 14324,325 |  |  |
| 2. | Содержание, текущий и аварийный ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвещения |  |  |  | 0,96 |  | 3684,949 | 3538,087 |  | Повышение надежности систем ресурсоснабжения |
| 3 | Текущий ремонт систем уличного элекрооборудования и электроосвещения |  |  |  | 0,96 |  | 709,051 | 685,673 |  |
| 4 | Кронирование, валка деревьев с удалением пней (с уборкой и вывозом срезанных фрагментов деревьев**):** |  | Обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания его жителей | % |  | 1,0 |  | 1730,593 | 1730,581 |  | Благоустройство территории города Киржа, развитие инфраструктуры для отдыха, улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 5 | Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых |  |  |  | 1,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | Косметический ремонт памятников и обелисков |  |  |  | 0,98 |  | 600,153 | 589,694 |  |
| 7 | Расходы по обслуживанию контейнерных площадок |  |  |  | 1,00 |  | 300,00 | 300,00 |  |
| 8 | Премия «Самый благоустроенный дом, двор, улица г. Киржач»:  поставка газа к вечному огню |  |  |  | 1,00 |  | 40,00 | 40,00 |  |
|  | Поставка газа к вечному огню |  |  |  |  | 0,91 |  | 550,0 | 502,034 |  |  |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и сооружений на них и аварийно-диспетчерское обеспечение |  |  |  |  | 1,00 |  | 6,295 | 6,295 |  | Снижении износа объектов коммунальной инфраструктуры, уменьшении аварийности на сетях. |
|  | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  | 0,94 |  | 421,226 | 396,259 |  |
|  | Ремонт мостов: |  |  |  |  | 1,00 |  | 178,774 | 178,774 |  |
|  | Прочистка, содержание, ремонт дренажных канав: |  |  |  |  | 0,99 |  | 1200,0 | 1198,012 |  |
|  | Обслуживание фонтана в р-не Шелковый комбинат: |  |  |  |  | 1,00 |  | 250,0 | 250,0 |  |  |
|  | Субсидии на содержание общественного туалета: |  |  |  |  | 0,79 |  | 562,5 | 443,852 |  |  |
|  | Расходы по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»: |  |  |  |  | 0,96 |  | 39630,25 | 37962,39 |  |  |
|  | Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на территории города Киржач |  |  |  |  | 0,88 |  | 900,0 | 790,527 |  |  |
|  | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в т.ч. муниципального жилого фонда на счете регионального оператора |  |  |  |  | 0,89 |  | 1597,0 | 1433,197 |  |  |
|  | Расходы по возмещению убытков бани по адресу: г.Киржач, ул.Молодежная, д.9 |  |  |  |  | 1,05 |  | 2165,0 | 2279,866 |  |  |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство**  **муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы»** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы» утверждена постановлением главы город Киржач от 15.10.2014 № 757 (актуальная редакция постановление главы от 30.12.2021 № 1071). |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Основной целью программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Киржач в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Выполненные мероприятия.  В рамках подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач» в целях выполнения задачи Программы по Обеспечению надежности систем ресурсоснабжения в 2021 году реализованы следующие мероприятия:  - приобретены электроматериалы для обеспечения функционирования сетей уличного освещения (опоры и уличные светодиодные светильники);  - ежемесячно производится оплата электрической энергии, необходимой для освещения мест общего пользования территории города Киржач;  - ежедневно проводится работа по содержанию и текущему ремонту систем уличного освещения;  - произведен текущий ремонт сетей уличного освещения ул. Гоголя (от ул. Жданова до ул. Ленина);ул. Некрасовская (от ул. Речная до ул. Луговая); ул. Дорожный проезд (от ул. Самостроевская д.35 до ул. Мичурирна); ул. Кирова (от ул. Горького до ул. 8-е Марта);ул. Южная (от д.1 до ул. Покровская) .  - ежедневно осуществлялся надзор за проведением работ по содержанию уличного освещения;  В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач» в целях выполнения задачи Программы по содержанию в надлежащем порядке территории города Киржач в 2021 году реализованы следующие мероприятия:  - произведены работы по кронированию и валке деревьев на территории общего пользования;  - оказаны услуги по отлову безнадзорных животных;  - производится ежемесячная оплата поставки газа для функционирования Мемориала «Вечный Огонь (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская) и Мемориала «Скорбящая мать» (г. Киржач, ул. 40 лет Октября);  - проводится работа по техническому o6служиванию и peмонту газового оборудования, газопроводов и coopужений на них;  - выполнены работы по ремонту памятников, мемориалов, обелисков;  - была произведена оплата поощрительной премии финалистам конкурса «Самый благоустроенный дом, двор, улица г. Киржач».  В рамках подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач» в целях выполнения задачи Программы по улучшению сферы обслуживания города Киржач в 2021 году реализованы следующие мероприятия:  - произведены работы по содержанию гидротехнических сооружений;  - произведены работы по ремонту мостов;  - выполнены работы по прочистке, содержанию, ремонту дренажных систем;  - выполнены работы по обслуживанию фонтана, расположенного в р-не Шелковый комбинат;  - возмещались убытки по содержанию общественного туалета;  - возмещались убытки по содержанию бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, д. 9;  - были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление городским хозяйством"  - производилась оплата организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе муниципального жилого фонда;  - произведены работы по демонтажу и утилизации аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на территории города Киржач. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 96,56% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год получен социальный эффект (устойчивое функционирование социальной инфраструктуры) |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы удовлетворительная |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |  |

**12. Муниципальная программа муниципального образования города Киржач Киржачского района**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах натерритории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | отклонение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования город Киржач | 2021 | количество произошедших чрезвычайных ситуаций муниципального масштаба | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| численность погибших и травмированных людей при чрезвычайных ситуациях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | материальный ущерб при возникновении чрезвычайных ситуаций | тыс.  рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| численность населения города, обученного по вопросам защиты от ЧС | чел. | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| численность населения, охваченного пропагандой в объеме противопожарных  инструктажей | чел. | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Количество проведенных профилактических мероприятий в области ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (собраний, встреч, бесед, рейдов и т.д.) | шт. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ликвидация очагов возгорания сухой травы на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района в весенне-летний период | тыс.  рублей | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| ремонт пожарных гидрантов | тыс.  рублей | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Организация места массового отдыха людей на водных объектах | 2021 | Расходы на рганизацию мест массового отдыха людей на водных объектах | тыс.  рублей | 102,3 | 102,3 | 0 | 102,3 | 102,3 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Развитие системы оповещения населения муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области | 2021 | Расходы по разработке Паспорта системы оповещения населения муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области | тыс.  рублей | 41,1 | 41,4 | 0 | 41,4 | 41,4 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| 4. | **Основное мероприятие 4**  Профилактические мероприятия в области ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 2021 | Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты | тыс.  рублей | 28,9 | 28,9 | 0 | 28,9 | 28,9 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |

ДОКЛАД

|  |  |
| --- | --- |
| **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах натерритории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановления администрации города Киржач от 13.07.2021 № 523 от 30.12.2021 № 1080 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | недопущение ЧС муниципального масштаба на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области;  уменьшение количества погибших на воде в период купального сезона;  своевременное доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасности, возникающих при угрозе возникновения и  возникновении ЧС природного и техногенного характера, правилах поведения при ЧС ;  увеличение объем знаний правил поведения населения на водных объектах, снижение количество пострадавших на водоемах;  увеличение количества ежегодно информируемого населения по вопросам недопущения гибели людей и материальных ресурсов на пожарах |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Основное мероприятие №1: Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования город Киржач  Основное мероприятие №2: Организация места массового отдыха людей на водных объектах  Основное мероприятие №3: Развитие системы оповещения населения муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области  Основное мероприятие №4: Профилактические мероприятия в области ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Все мероприятия выполнены в установленные Планом реализации сроки. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Ведомственных целевых программ на исполнении нет. В структуре муниципальной программы отсутствует разбивка на подпрограммы. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на реализацию мероприятий муниципальной программы использованы в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Выполнение целевых показателей составляет 100%. Получены  бюджетный и социальный эффекты. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы удовлетворительная. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продлить реализацию муниципальной программы на 2021-2025 годы. |

**13. Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района**

**«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | отклонение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Организационные и пропагандистские мероприятия | 2021 | Проведение тематических мероприятий для детей и молодежи | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен социальный эффект. Бюджетный эффект отсутствует |
|  |  | Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста по темам «Россия как многонациональное государство», организация игр, викторин и т.д. | чел. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Проведение акций «Внимание – экстремизм!», «Терроризму – нет!» | 2021 | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах организаций, учреждений, находящихся на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области, на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области | шт. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен социальный эффект. |
|  |  | Организация осмотра административных зданий, производственных и складских помещений учреждений, организаций, а также прилегающих к ним территорий других мест скопления населения на предмет выявления подозрительных предметов | шт. | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен социальный эффект. |
| Организация ежемесячного обхода территории на предмет выявления и ликвидации экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на сооружения символов и знаков экстремистской направленности | шт. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен социальный эффект. |
| Предупреждение не позднее, чем 48 часов органов внутренних дел (участкового) о планируемых массовых мероприятиях в учреждениях культуры, школы. | шт. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен социальный эффект. |
| Оборудование надежными запорами подвальных и чердачных помещений в учреждениях и многоквартирных домах | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен социальный эффект. |
| Организация работы ТОСов по профилактике терроризма | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен социальный эффект. |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Изготовление печатных памяток по тематике противодействия и экстремизму и терроризму | 2021 | Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | шт. | 80 | 80 | 0 | 15,6 | 15,6 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| 4. | **Основное мероприятие 4**  Технологическое присоединение к электросетям видеокамер уличного видеонаблюдения | 2021 | Технологическое присоединение к электросетям видеокамер уличного видеонаблюдения | шт. | 2 | 2 | 0 | 71,0 | 71,0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| **Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области на 2021-2025 годы** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановления администрации города Киржач от 13.07.2021 № 522 от 30.12.2021 № 1079 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Сведение к минимуму причин и условий, которые могут привести к совершению террористических актовна территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области  Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности, укрепление в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности  Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах организаций, учреждений, находящихся на территории города Киржач Киржачского районоа Владимирской области, распространение среди жителей  Пресечение нарушений общественного порядка, расширение сегмента видеонаблюдения в городе Киржач |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Основное мероприятие №1: Организационные и пропагандистские мероприятия  Основное мероприятие №2: Проведение акций «Внимание – экстремизм!», «Терроризму – нет!»  Основное мероприятие №3: Изготовление печатных памяток по тематике противодействия и экстремизму и терроризму  Основное мероприятие №4: Технологическое присоединение к электросетям видеокамер уличного видеонаблюдения  Все мероприятия выполнены в установленные Планом реализации сроки. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Ведомственных целевых программ на исполнении нет. В структуре муниципальной программы отсутствует разбивка на подпрограммы. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на реализацию мероприятий муниципальной программы использованы в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Выполнение целевых показателей составляет от 100%. Получены  бюджетный и социальный эффект. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как соответствующая запланированной. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продлить реализацию муниципальной программы на 2021-2025 годы. |

**14. Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории города Киржач на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | * Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Киржач; * повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Киржач;   - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, площадей) города Киржач. | До 2024 года | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | |  | 17,9 %  10 % | 17,9 %  10 % | 0 | 12565,08  9212,88 | 12565,08  9212,88 | 0  0 | Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов:   * увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций на 30 проектов.   увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий на 9 %;   * увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 30 объекта;   увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 7 объектов; |
|  |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2024 годы», | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | **АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ**  **Приложение**  к постановлению главы администрации города Киржач  от 30.12.2019 № 1366  (с последними изменениями от 30.12.2021 № 1069)  Муниципальная программа «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2024 годы» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | В рамках мероприятий по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Киржач определены для благоустройства дворовые территории, наиболее нуждающиеся в благоустройстве в 2021 году с финансовым, трудовым участием собственников МКД с видами работ:     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Адрес дворовых территорий | Виды работ | | | 1 | г. Киржач, ул. Чехова, д.4 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда (асфальтирование), установке урн, скамеек, уличного освещения на сумму 2 754,73 тыс. руб. | | | 2 | г. Киржач, ул. Пугачева, д.6 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда (асфальтирование), установке урн, скамеек на сумму 2 136,79тыс. руб. | | | 3 | г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д.38 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда (асфальтирование), установке урн, скамеек, на сумму 1 598,79 тыс. руб. | | | 4 | г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д.40 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда (асфальтирование), установке урн, скамеек, на сумму 1 586,89 тыс. руб. | | | 5 | г. Киржач, ул. Гайдара, д.35 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда (асфальтирование), установке урн, скамеек, на сумму 2 282,04 тыс. руб. | | | 6 | г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д.12 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда (асфальтирование), установке урн, скамеек, на сумму 2 205,84 тыс. руб. | | |  | ВСЕГО на сумму | 12 565,08 тыс. руб. | | | Адресный перечень общественных территорий | | | | | 1 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории – сквер им. В.И. Ленина, расположенного по адресу: ул. Первомайская, 1Л, мкр. Красный Октябрь,  города Киржач Киржачского района Владимирской области | | устройство пешеходных дорожек, установка урн и скамеек, освещение, установка ограждений, ремонт памятника, срезка деревьев, корчевка пней, установка светодиодной конструкции «Арка» на сумму – 8 177,11 тыс. руб. | | 2 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории – ул.Ленинградская (парк им.36-ой Гвардейской дивизии) | | Ремонт тротуара на сумму – 1 035,78 тыс.руб. |     ИТОГО: 6 дворов (6 домов); 2 общественные территории.    Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год освоены в сумме 20 494,62 тыс.руб.:   * средства федерального бюджета –13 474,61 тыс. руб. * средства областного бюджета – 3 675,69 тыс. руб. * средства местного бюджета – 3 344,32 тыс. руб.   Средства собственников помещений – 1 283,34 тыс.руб.  Всего с учетом средств собственников освоено на благоустройство дворовых и общественных территорий 21 777,96 тыс.руб.  По всем дворовым территориям и общественной территории были подготовлены и утверждены дизайн-проекты, локальные сметные расчеты, соглашения о финансовом участии собственников в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 100 % |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Благоустроенные городские территории создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города. Они являются важным условием его инвестиционной и миграционной привлекательности.  В случае успешной реализации программы показатели целевых индикаторов будут достигнуты в полном объеме.  Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следующим результатам:  - увеличение привлекательности города для инвесторов;  - снижение социальной напряженности;  - увеличение культурного уровня населения.  - будет способствовать достижению таких стратегических задач, как рост численности населения и инвестиционной привлекательности территории, что будет способствовать экономическому развитию территории. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы удовлетворительная. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. | Программа рассчитана до 2024 года. По итогам проведенной инвентаризации дворовых территорий и онлайн-голосования по выбору общественной территории будут внесены изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2024 годы».  Программа предусматривает голосование по выбору общественных территорий для их благоустройства проводить посредством сети «Интернет». С 2021 жители города впервые проголосовали онлайн на единой общероссийской федеральной платформе по формированию комфортной среды **za.gorodsreda.ru.** за те объекты, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в обновлении |

15. Муниципальная программа муниципального образования г. Киржач

«Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | единица  измере-ния | Плановое значение | факти- ческое значение | откло нение  (-/+,  %) |
| плановое значение | фактическое значение | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024годы» | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие  Замена газового оборудования в жилых помещениях, занимаемых гражданами по договорам социального найма. | 2021 год | Количество оборудования, подлежащего замене. | Шт. | 4 | 4 | 100% | 78,5 | 78,45 | 99,9 | За отчетный год получен социальный эффект |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024годы» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации г.Киржач от 11.02.2021г. № 98,от 18.05.2021г. № 331,от 22.06.2021г. № 447, от 7.12.2021г. № 951, от 21.01.2022 № 55 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигнутые за отчетный период | Сокращение количества единиц газового оборудования муниципального жилищного фонда, нуждающихся в замене. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных ( с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | За 2021 год выполнено:  Замена газового оборудования в муниципальных квартирах по следующим адресам: г. Киржач, ул. Денисенко, д. 28, кв. 5, г. Киржач, ул. Чехова, д. 4, кв. 68; г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д. 55, кв. 64, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 24, кв. 16. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | В 2021 году расходы на реализацию муниципальной программы «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024годы»составили 78,5 тыс. руб., за счет местного бюджета. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Выполнение целевых показателей составляет по программе составляет 99,9 %. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку | В результате расчета получена бюджетная социальная эффективность |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Продолжить реализацию муниципальной программы «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024годы» |

16. Муниципальная программа муниципального образования г. Киржач

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Киржач»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс.  рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование  (показателя) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение   (-/+, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия направленные на реализацию программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Киржач».  Разработка проектно-сметной документации для объекта: «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул. Томаровича г. Киржач» с прохождением экспертизы проектно-сметной документации; «Реконструкция системы централизованного водоснабжения г. Киржач». «Станция обеззараживания подземных вод на площадке насосной станции второго подъема по адресу: г.Киржач, ул.Мичурина,2д»;строительный контроль за реконструкцией системы централизованного водоснабжения г. Киржач; «Строительство сетей водопровода от насосной станции второго подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Рыженкова», строительный контроль , авторский надзор за строительством сетей водопровода. Мероприятие выполнено на 96%. Причина неосвоения денежных средств по мероприятию послужили неблагоприятные погодные условия; предоставление субсидии в рамках реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал» в сфере водоотведения г. Киржач на 2018 - 2022 годы». Замена напорного коллектора от КНС по ул. Молодёжная до очистных сооружений; предоставление субсидии в рамках реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения г.Киржач на 2018-2022 годы» Проведение работ по прокладке участка сети от насосной станции второго подъема микрорайон Шелковый комбинат до пересечения ул. Комсомольская – квартал Южный микрорайон Красный Октябрь. | 2021г. | Исполнено мероприятий | Ед. | 9 | 8,64 | 96% | 44874,32683 | 43137,03177 | 96% | За отчетный год получен бюджетный социальный эффект. |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Киржач» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации г.Киржач от 01.02.2021г. № 57, от 26.03.2021г. № 184, от 22.06.2021 № 445, от 13.08.2021 № 616, от 03.09.2021г. № 672,от 21.01.2022г. № 56 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Разработка проектно-сметной документации для объекта: «Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением ул. Томаровича г. Киржач» с прохождением экспертизы проектно-сметной документации; «Реконструкция системы централизованного водоснабжения г. Киржач». «Станция обеззараживания подземных вод на площадке насосной станции второго подъема по адресу: г.Киржач, ул.Мичурина,2д»;строительный контроль за реконструкцией системы централизованного водоснабжения г. Киржач; «Строительство сетей водопровода от насосной станции второго подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Рыженкова», строительный контроль, авторский надзор за строительством сетей водопровода. Мероприятие выполнено на 96%. Причина неосвоения денежных средств по мероприятию послужили неблагоприятные погодные условия; предоставление субсидии в рамках реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал» в сфере водоотведения г. Киржач на 2018 - 2022 годы». Замена напорного коллектора от КНС по ул. Молодёжная до очистных сооружений; предоставление субсидии в рамках реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения г.Киржач на 2018-2022 годы» Проведение работ по прокладке участка сети от насосной станции второго подъема микрорайон Шелковый комбинат до пересечения ул. Комсомольская – квартал Южный микрорайон Красный Октябрь. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Плановые назначения на 2021 год на реализацию мероприятий по национальному проекту «Жильё и городская среда»: «Реконструкция системы централизованного водоснабжения г. Киржач». «Станция обеззараживания подземных вод на площадке насосной станции второго подъема по адресу: г.Киржач, ул.Мичурина,2д»; Строительство сетей водопровода от насосной станции второго подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Рыженкова» составили( тыс. руб.) 43713,88483, в т.ч. : средств федерального бюджета - 40539,800, средств областного бюджета - 1425,400, средств местного бюджета-1748,68483.Фактический объем оплаченных расходов за 2021 год, тыс.руб.составил - 41976,58977, в т.ч.: средств федерального бюджета-39491,53692, средств областного бюджета-805,85946, средств местного бюджета-1679,19339.  Бюджетные ассигнования бюджета г.Киржач и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы использованы не в полном объёме по мероприятию «Строительство сетей водопровода от насосной станции второго подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Рыженкова». Неосвоение 1737,29506 тыс. руб., в т.ч.: средств федерального бюджета 1048,26308; средств областного бюджета 619,54054; средств местного бюджета 69,49144. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективностью реализации муниципальной программы являются: улучшение экологической и санитарной обстановки города ,увеличение протяженности водопроводной сети путем нового строительства, обеспечение населения качественной питьевой водой с проведением реконструкции насосной станции второго подъема с применением новых методов обеззараживания воды ( установка станции ультрафиолетового обеззараживания). |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Эффективность программы оценивается на основании представленных отчетов, исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации муниципальной программы.Эффективность реализации программы оценивается на основании фактически достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжить реализацию муниципальной программы. |

**17. Муниципальная программа муниципального образования город Киржач Киржачского района**

**«Рекультивация земельного участка, ранее используемого под полигон промышленных отходов ОАО «Завод Автосвет»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | отклонение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Разработка проектно- сметной документации для рекультивации земельного участка, ранее используемого под полигон промотходов ОАО «Завод Автосвет» | 2021 | Доля территории, на которой улучшилась экологическая обстановка, от оюбщей площади экологически загрязненной территории;  доля рекультивируемых земель от общего количества земель, подлежащих рекультивации. | тыс.  рублей | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 | Получен бюджетный эффект |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| **Рекультивация земельного участка, ранее используемого под полигон промышленных отходов ОАО «Завод Автосвет»** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановления администрации города Киржач от 14.10.2019 № 1054; от 30.12.2021 № 1078 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | в результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов: увеличение доли территории, на которой улучшилась экологическая обстановка, от общей площади экологически загрязненной территории до 41.7%;  увеличение доли рекультивируемых земель от общего количества земель, подлежащих рекультивации до 52.8% |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Разработка проектно- сметной документации для рекультивации земельного участка, ранее используемого под полигон промотходов ОАО «Завод Автосвет» |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Ведомственных целевых программ на исполнении нет. В структуре муниципальной программы отсутствует разбивка на подпрограммы. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на реализацию мероприятий муниципальной программы использованы в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Выполнение целевых показателей составляет от 100%. Получены  бюджетный и социальный эффект. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как соответствующая запланированной. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжать реализацию муниципальной программы |

**18. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Киржач Киржачского района Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов, тыс. руб | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди- ница изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение (-/+,  %) |
| пла- новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи: Развитие транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  "Разработка ПСД на ремонт мостов"  **Основное мероприятие 2**  "Ремонт мостов"  **Основное мероприятие 3**  "Разработка ПСД на устройство пешеходной дорожки (тротуара) в рамках реконструкции ул. Серегина (плотина на р. Вахчилка) г. Киржач Киржачского района Владимирской области"  **Основное мероприятие 4**  "Устройство пешеходной дорожки (тротуара) в рамках реконструкции ул. Серегина (плотина на р. Вахчилка) г. Киржач Киржачского района Владимирской области" | 2021 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 21,6 | 23,7 | +2,1 | 752,0 | 751,8 | -0,2/99,9 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям увеличена на 2,1 км;  Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог муниципального значения не изменилось;  Обеспеченность транспортного обслуживания населения осталась на том же уровне |
| Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог муниципального значения | % | 0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Киржач Киржачского района Владимирской области** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Изменения не вносились |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям увеличена на 2,1 км;  Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог муниципального значения не изменилось;  Обеспеченность транспортного обслуживания населения осталась на том же уровне |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Основные мероприятия в 2021 году:  Разработка ПСД на устройство пешеходной дорожки (тротуара) в рамках реконструкции ул. Серегина (плотина на р. Вахчилка) г. Киржач Киржачского района Владимирской области. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | --- |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) | Средства бюджета муниципального района (752 тыс. руб.), направленные на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в объеме 751,8 тыс. руб. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект:  1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы, израсходованы.  2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям увеличена на 2,1 км;  3. Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог муниципального значения не изменилось;  4. Обеспеченность транспортного обслуживания населения осталась на том же уровне |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета муниципального района (752 тыс. руб.), на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в объеме 751,8 тыс. руб.  Значение фактических показателей равно или больше значений плановых показателей. Программа реализуется эффективно |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжить реализацию программы |