Приложение к постановлению

временно исполняющего полномочия

главы администрации города Киржач

от 20.03.2025 г. № 336

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по предупреждению и ликвидации природных (ландшафных) пожаров на территории города Киржач Киржачского района в пожароопасный период 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Проводимые мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых при установлении муниципального уровня реагирования на природные (ландшафтные) пожары (состояния техники, вооружения, оснащенности), при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно нормам положенности. | Март-апрель 2025 | КЧС и ОПБ  Руководители организаций |
| 2. | Назначение ответственных за выполнение требований пожарной безопасности приказами по предприятиям, организациям, учреждениям. | Март 2025 | Руководители организаций |
| 3. | Уточнение на объектах экономики расчета сил и средств, привлекаемых для локализации и ликвидации пожаров; проведение проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения, при необходимости - пополнение до норматива. | Март-апрель 2025 | Руководители организаций |
| 4. | Проведение инструктажей персонала объектов экономики по мерам пожарной безопасности. Проведение тренировок по действиям в случае пожара. | Март-апрель 2025 | Руководители организаций |
| 5. | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения, в том числе на территориях предприятий. | Март-апрель 2025 | МУП ВКХ «Водоканал»  Руководители организаций |
| **№ пп** | **Проводимые мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный** |
| 6. | Создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров. | До 01.04.2025 | Руководители организаций |
| 7. | Проведение регулярных проверок противопожарного состояния производственных зданий и прилегающих территорий. | По графикам проверок | Руководители организаций |
| 8. | Разработка и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов экономики и территории города Киржач в условиях сухой и жаркой погоды. | По мере необходимости | КЧС и ОПБ  Руководители организаций |
| 9. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения населения (ресурсоснабжающие организации, объекты теплоэнергетики). | Март-май 2025 | Отдел ГО и ЧС администрации  Руководители организаций |
| 10. | Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опашки) на территориях города, находящихся под угрозой природных пожаров, садовых некоммерческих товариществ, прилегающих к лесным массивам, объектов экономики, детского оздоровительного лагеря. | До 15.05.2025  Сентябрь-октябрь 2025 | Отдел ГО и ЧС администрации  Председатели СНТ |
| 11. | Проверка состояния минерализованных полос в соответствии с ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров, противопожарные разрывы и минерализованные полосы, критерии качества и оценка состояния». | До 01.06.2025 | Отдел ГО и ЧС администрации |
| 12. | Оснащение территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | Апрель 2025 | МКУ «УГХ»  Руководители организаций |
| **№ пп** | **Проводимые мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный** |
| 13. | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой и т.п.) для оказания помощи по тушению пожаров. | С 20.04.2025 | Отдел ГО и ЧС администрации  Отдел социальной и молодежной политики МКУ «УГХ» |
| 14. | Мероприятия по контролю за выполнением запрета сжигания мусора на приусадебных участках, разведения костров, топки печей, пользования открытым огнем на весь период установления особого противопожарного режима. | В период установления режима | КЧС и ОПБ  Отдел ГО и ЧС администрации  Председатели СНТ  Отдел социальной и молодежной политики МКУ «УГХ» |
| 15. | Проведение инструктажей с председателями СНТ по мерам пожарной безопасности в пожароопасный сезон и при пребывании на дачных участках, вручение памяток по пожарной безопасности | Апрель 2025 | Отдел ГО и ЧС администрации  Отдел социальной и молодежной политики МКУ «УГХ» |
| 16. | Разработка паспортов пожарной безопасности СНТ, подверженных угрозе лесных пожаров. | До 10.04.2025 | Председатели СНТ |
| 17. | Проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности, реализация принятых на них решений. | Апрель - май | Отдел ГО и ЧС администрации  Отдел социальной и молодежной политики МКУ «УГХ» |
| 18. | Организация патрулирования садовых некоммерческих товариществ общественными инструкторами, добровольными пожарными, гражданами и контроль этой работы. | В пожароопасный период | Председатели СНТ |
| 19. | Обеспечить очистку прилегающих к СНТ, улицам, находящимся под угрозой природных пожаров, территорий от сухой травы, деревьев и мусора | Апрель-май 2025, далее - регулярно | Председатели СНТ  Отдел социальной и молодежной политики МКУ «УГХ» |
| **№ пп** | **Проводимые мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный** |
| 20. | Обеспечение оперативного реагирования на возгорание мест складирования твёрдых бытовых отходов (площадки сбора мусора) | В пожароопасный период | МКУ «УГХ»  Председатели СНТ |
| 21. | Выявление и ликвидация искусственных преград, препятствующих проезду пожарных автомобилей | Постоянно | МКУ «УГХ»  Председатели СНТ |
| 22. | Изготовление (обновление) стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования. | Апрель – май 2025 | Отдел ГО и ЧС администрации |
| 23. | Оборудование в управляющих компаниях, предприятиях ЖКХ уголков (стендов) по пожарной безопасности | Апрель – май 2025 | Руководители УК |
| 24. | Регулярное размещение в СМИ, на официальном сайте администрации города Киржач, в социальных сетях информацию по вопросам противопожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара. | Постоянно | КЧС и ОПБ |
| 25. | Проведение занятий с учащимися образовательных учреждений, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения. | По отдельному  плану | КЧС и ОПБ  Отдел ГО и ЧС администрации |
| 26. | Разработка, тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период. | Апрель – май 2025 | Отдел ГО и ЧС администрации |