## Лист1
Приложение № 1
к постановлению администрации города Киржач Киржачского района
от 31.05.2024 № 483
План меропрятий по подготовке объектов и систем жизнеобеспеченияк работе в осенне-зимний период 2024-2025 г. г.
№ п/п | Наименование организации | Наименование мероприятий | Вид выполняемых работ | Показатели |  | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования
|  |  |  | значение | ед. изм.
1 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Плановая встреча с руководителями управляющих компаний, председателями ТСН, старшими по домам по вопросу подготовки объектов к ОЗП 2024-25 гг. | Плановая встреча с руководителями управляющих компаний, председателями ТСН, старшими по домам по вопросу подготовки объектов к ОЗП 2024-25 гг. |  |  | Директор А.Н. Разумов | май
2 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Отправка уведомлений потребителям о выполнении комплекса мероприятий по подготовке к ОЗП | Отправка уведомлений потребителям о выполнении комплекса мероприятий по подготовке к ОЗП |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май
3 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Котельные № 1-15 | Комиссионное обследование смотровой комиссией зданий и сооружений (весенний и осенний осмотры) с оформлением Актов технического состояния. |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май,август |  | собственные средства (тариф)
4 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Котельные № 1-15,сети ул. Томаровича | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей. |  |  | Начальники РО № 1,2,3 | май |  | собственные средства (тариф)
5 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Котельные № 1-15 | Проведение технического диагностирования и эксперизы промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
6 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Котельные № 1-15 | Испытания электрооборудования, проверка молниезащиты дымовых труб и контуров заземления. |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
7 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Котельные № 1-15 | Капитальный ремонт и поверка сред измерений. |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
8 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Котельные № 1-15 | Проведение ППР оборудованию котельных и тепловых сетей. |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
9 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 4 | Замена участка тепловой сети ул. Больничный проезд от У-5 до У-5.1 | 25 | м | Начальчик района обслуживания № 1 С.В. Моложавый | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
10 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 7 | Замена участка тепловой сети по ул. Привокзальная от У-2 до ТК-4 | 137 | м | Начальчик района обслуживания № 1 С.В. Моложавый | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
11 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 15 | Замена участка тепловой сети от точки врезки новой сети у ж.д. № 11 по ул. Пролетарской до ввода в Досааф ул. Серегина д.24 | 55 | м | Начальчик района обслуживания № 1 С.В. Моложавый | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
12 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 2 | Замена участка тепловой сети от ТК-28 до ввода в дом кв. Прибрежный д.5 | 45 | м | Начальчик района обслуживания № 2 А.А. Пимонов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
13 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 2 | Замена участка от ТК-7 под дорогой по ул. Дзержинского | 12 | м | Начальчик района обслуживания № 2 А.А. Пимонов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
14 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 11 | Замена участка от ТК-1 до ввода в дом ул. Метленкова д.4 | 327 | м | Начальчик района обслуживания № 3 А.А. Пимонов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
15 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 9 | Замена участка от У-38 ввод в дом Пушкина д.28 (СО и ГВС) | 38 | м | Начальчик района обслуживания № 3 А.А. Пимонов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
16 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 9 | Замена участка от У-39 ввод в дом Пушкина д.30 (СО и ГВС) | 38 | м | Начальчик района обслуживания № 3 А.А. Пимонов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
17 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 9 | замена участка тепловой сети от У-18 до У-19 ул. Калинина д.62 трасса ГВС | 117 | м | Начальчик района обслуживания № 3 А.А. Пимонов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
18 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 9 | Замена участка тепловой сети от точки опуска под дорогой доТК-42 по ул. Октябрьская | 36 | м | Начальчик района обслуживания № 3 А.А. Пимонов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
19 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Тепловые сети от котельной № 9 | Капитальный ремонт тепловой изоляции участка тепловой сети и сети ГВС от выхода с котельной № 9 до У-21 ул. Пушкина д.27А (котельная № 9) | 586 (293 СО, 293 ГВС) | м | Начальчик района обслуживания № 3 А.А. Пимонов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
20 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Услуги сторонних организаций | Разработка ПСД на капитальный ремонт котла ДКВР-20-13 и котла ДЕ 25-14 с системой автоматизации и трубопроводами обвязки в котельной № 2 по адресу: г. Киржач, ул. Дзержинского, д.4/3. |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
21 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Услуги сторонних организаций | Капитальный ремонт двух котлов ДКВР-6,5/13 котельной № 9 по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь ул. Первый проезд, д.7. | 2 | шт. | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
22 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Услуги сторонних организаций | Капитальный ремонт здания котельной № 9 по адресу:г. Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первый проезд д.7 (кап. ремонт полов) |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
23 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Услуги сторонних организаций | Капитальный ремонт здания котельной № 1 по адресу: г. Киржач, ул.Советская д.51 (ремонт полов в котельном зале ,ремонт кровли и кирпичной кладки здание литера 1А) |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
24 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Услуги сторонних организаций | Капитальный ремонт здания котельной № 9 по адресу:г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул.Первый проезд д.7 (ремонт штукарурного слоя и лакокрасочного покрытия фасада здания+кровля) |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
25 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Услуги сторонних организаций | Ремонт котла Турботерм-оптима 2500 №3 котельной № 13 по адресу: г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина. д. 61 | 1 | шт. | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
26 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Услуги сторонних организаций | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-92 до У-9 до ж/д № 12 по адресу: г. Киржач,мкр. Красный Октябрь по ул. Свердлова (котельные № 9,13) | 586 | м | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
27 | СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | Услуги сторонних организаций | Капитальный ремонт асфальтового покрытия после проведения ремонтых работ |  |  | Главный инженер А.В. Денисов | май-сентябрь |  | собственные средства (тариф)
Итого СП ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач | [7 empty] | 34076.55
28 | МУП "Водоканал" | Ремонт смотровых водопроводных колодцев с заменой плит перкрытия и люков | Замена плит перекрытий и люков на смоторых водопроводных колодцах диам.1000мм | 6 | шт | Ионов В.Н. Кузнецов Н.А. | Март-Декабрь | 134.01 | Тариф предприятия
29 | МУП "Водоканал" | Ремонтные работы на сетях водоснабжения d=25-110мм и с заменой колодцев по ул. Ленинградская | Замена сетей водопроводных d=25-110мм и с заменой колодцев | 500 | м. шт. | Ионов В.Н. Кузнецов Н.А. | Июнь-Ноябрь | 2369.588 | Тариф предприятия
30 | МУП "Водоканал" | Замена участков сетей водопровода d=25-110мм и колодцев по ул. Солнечная | Замена сетей водопроводных d=25-110мм и с заменой колодцев | 780 | м. шт. | Кузнецов Н.А. | Июнь-Ноябрь | 2190.019 | Тариф предприятия
31 | МУП "Водоканал" | Замена участков сетей водопровода d=25-110мм и колодцев по ул. Заводская (кр. Октябрь) | Замена сетей водопроводных d=25-110мм и с заменой колодцев | 200 | м. шт. | Кузнецов Н.А. | Июнь-Ноябрь | 851.499 | Тариф предприятия
32 | МУП "Водоканал" | Замена участков сетей водопровода d=25-110мм и колодцев по ул. Томаровича | Замена сетей водопроводных d=25-110мм и с заменой колодцев | 130 | м. шт. | Кузнецов Н.А. | Июнь-Ноябрь | 639.426 | Тариф предприятия
33 | МУП "Водоканал" | Ремонт водопроводных колонок | Замена водопроводных колонок | 4 | шт. | Ионов В.Н. Кузнецов Н.А. | Март-Декабрь | 103.395 | Тариф предприятия
Итого водоснабжение | [7 empty] | 6287.937
Водоотведение
34 | МУП "Водоканал" | Ремонт смотровых канализационных колодцев с заменой плит перекрытия и люков | Замена плит перекрытий и люков на смоторых канализационных колодцах диам.1000мм | 6 | шт | Филлипов П. Кузнецов Н.А. | Март-Декабрь | 205.92 | Тариф предприятия
35 | МУП "Водоканал" | Ремонт насосов на КНС по ул Метленкова | Ремонт насосов на КНС по ул Метленкова | - | - | Кузнецов Н.А. | Январь-Декабрь | 212 | Тариф предприятия
36 | МУП "Водоканал" | Электромонтажные работы на КНС по ул. Томаровича | Ремонтные работы | - | - | Кузнецов Н.А. | Март-Декабрь | 144.096 | Тариф предприятия
37 | МУП "Водоканал" | Замена запорной арматуры на КНС по ул. Молодежная | Замена запорной арматуры и фасонных частей | - | - | Кузнецов Н.А. | Март-Декабрь | 269.415 | Тариф предприятия
38 | МУП "Водоканал" | Замена участка сетей канализации d=160-300мм ул. Серегина | Замена сетей водоотведения d=160-300мм и с заменой колодцев |  |  | Филлипов П. Кузнецов Н.А. | Март-Декабрь | 1475.5 | Тариф предприятия
39 | МУП "Водоканал" | Очистка вертикальных отстойников | Очистка вертикальных отстойников | 3 | шт | Филлипов П. Кузнецов Н.А. | Март-Декабрь | 198.07 | Тариф предприятия
40 | МУП "Водоканал" | Очистка полей фильтрации | Очистка полей фильтрации | 0.8 | га | Филлипов П. Кузнецов Н.А. | Март-Декабрь | 236 | Тариф предприятия
Итого водоотведение | [7 empty] | 2741.001
Итого МУП "Водоканал" | [7 empty] | 9028.938
41 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт водозаборных сооружений | Укрепление павильонов артскважины 1,2 | 2 | шт. | начальник водозабора БалихинВ.И. | июнь- сентябрь | 90 | Тариф предприятия
42 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоснабжения (сети водоснабжения) | Очистка камеры, укрепление стенок камеры водопроводных колодцев ул. Октябрьская д. 4, ул. Пушкина, д. 29 | 2 | шт. | мастер Гаврилов А.Б. | июнь- сентябрь | 50 | Тариф предприятия
43 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоснабжения (сети водоснабжения) | Поднятие и ремонт водопроводных колодцев ул. Лесная д. 16, ул. Пушкина д. 29 | 2 | шт. | мастер Гаврилов А.Б. | июнь- сентябрь | 50 | Тариф предприятия
44 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоснабжения (сети водоснабжения) | Замена участка водопровода Ду 50,00 ул. Фурманова д. 35 | 30 | м | мастер Гаврилов А.Б. | июнь- сентябрь | 25 | Тариф предприятия
45 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоснабжения (сети водоснабжения) | Ремонт и замена запорной арматуры в ВК ул. Октябрьская- ул. Свердлова | 1 | шт. | мастер Гаврилов А.Б. | июнь- сентябрь | 25 | Тариф предприятия
46 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоснабжения (сети водоснабжения) | Ревизия и ремонт пожарных гидрантов ул. Садовая д. 52, ул. Пушкина, д. 29 | 2 | шт. | мастер Гаврилов А.Б. | июнь- сентябрь | 35 | Тариф предприятия
47 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоснабжения (сети водоснабжения) | Замена пожарных гидрантов ул. Свердлова д. 8, ул. Больничный проезд- ул. Фрунзе д. 1 | 2 | шт | мастер Гаврилов А.Б. | июнь- сентябрь | 50 | Тариф предприятия
48 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоотведения (сети водоотведения) | Ремонт канализационных колодцев (диаметр 1,0 м) кв. Солнечный д. 3, ул. Пушкина д. 29, кв. Южный д. 1 | 3 | шт | мастер Гаврилов А.Б. | июнь- сентябрь | 95 | Тариф предприятия
49 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоотведения (сети водоотведения) | Замена люков на канализационных колодцах ул. Пушкина д. 10а ул. Фурманова д. 18 ул. 1-й проезд кв. Южный д. 1 | 4 | шт | мастер Гаврилов А.Б. | июнь- сентябрь | 58 | Тариф предприятия
50 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоотведения (сети водоотведения) | Ремонт и монтаж канализационных колодцев ул. Фурманова д. 10, ул. Комсомольская д. 54 | 2 | шт | мастер Гаврилов А.Б. | июнь- сентябрь | 35 | Тариф предприятия
51 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоотведения (сети водоотведения) | Промывка трубопровода водоотведения мкр. Красный Октябрь, г. Киржач согласно плана | 2000 | м | мастер Гаврилов А.Б. | июнь-сентябрь | 500 | Тариф предприятия
52 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоотведения (сети водоотведения) | Поднятие люков ул. Пушкина д. 11, ул. Пушкина д. 30, ул. Октябрьская д. 11 | 3 | шт | мастер Гаврилов А.Б. | июнь-сентябрь | 35 | Тариф предприятия
53 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт системы водоотведения (сети водоотведения) | Ревизия желобов в канализационных колодцах Расширение для прохода прочистного устройства кв. Солнечный д. 2, 3, 7 кв. Южный д. 1,3,7,9,4,6 ул. Октябрьская, д. 11-15, д. 20 | 15 | шт | мастер Гаврилов А.Б. | июнь- сентябрь | 90 | Тариф предприятия
54 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт очистных сооружений биологической очистки | Замена распределительных шаберов | 4 | шт | главный инженер Птицын А.В. | июнь - сентябрь | 200 | Тариф предприятия
55 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт очистных сооружений биологической очистки | Замена магистрали аэролифта для сбора осадка в илоперегниватель, Ду 159,00 | 20 | м | главный инженер Птицын А.В. | июнь - сентябрь | 24 | Тариф предприятия
56 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт очистных сооружений биологической очистки | Замена магистрали аэролифта для сброса воды со вторичных емкостей минилизатора, Ду 159,00 | 30 | м | главный инженер Птицын А.В. | июнь- сентябрь | 36 | Тариф предприятия
57 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт очистных сооружений биологической очистки | Замена запорной арматуры цетрального коллектора в точке аварийного сброса, Ду 150,00 | 1 | шт | главный инженер Птицын А.В. | июнь- сентябрь | 50 | Тариф предприятия
58 | ООО "КО "АКВА" | Ремонт очистных сооружений биологической очистки | Замена вертикальной колонны илосборника во вторичном отстойнике | 6 | м | главный инженер Птицын А.В. | июнь- сентябрь | 800 | Тариф предприятия
Итого ООО "КО "АКВА" | [7 empty] | 2248
59 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Ремонт кровли | ремонт, замена отдельных участков металлических, асбестоцементных и рулонных кровель , включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д., установка снегозадержателей и желобов на крыше. | 1100 | м2 | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 1000 | средства собственников
60 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Утепление чердачного перекрытия | укладка минерально-ватных плит на чердаке | 510 | м2 | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 280.5 | средства собственников
61 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Восстановление, ремонт отмостков | замена отдельных участков отмосток по периметру зданий | 290 | п/м | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 890 | средства собственников
62 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Ремонт и замена дверей | Ремонт и замена дверей внутренних дверей в подъездах и подвалах | 3 | шт | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 100.1 | средства собственников
63 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Ремонт и замена окон | замена окон в подъездах на ПВХ | 10 | шт | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 211.3 | средства собственников
64 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Ремонт фасада, межпанельных стыков | утепление стен ремонт цоколя | 180 | м2 | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 354.5 | средства собственников
65 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Прочистка и ремонт вытяжной вентиляции | прочистка и ремонт вентиляционных каналов, восстановление кирпичной кладки, установка зонтов над вент.каналами | 125 | шт | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 1271.4 | средства собственников
66 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Ремонт трубопроводов и зап.арм. На системах ХВС, ГВС, отопления | ремонт трубопроводов и зап.арм.на системах ХВС, ГВС, отопления утепл.труб-дов | 1500 | п/м | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 705 | средства собственников
67 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Промывка системы отопления | гидропневматическая промывка системы отопления | 126 | шт | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 4111.8 | средства собственников
68 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Осмотр и ревизия зап.арм. на системе отопления | плановая проверка работоспособности запорной арматуры, выявление и устранение мелких неисправностей | 130 | шт | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 1719.5 | средства собственников
69 | ООО "УК "Наш Дом Киржач" | Промывка, устранение засоров и мелкий ремонт системы канализации. | ликвидация засоров путем пробивки, промывки канализ. трубопровода; при необходимости - разборка, сборка и мелкий ремонт канализ. трубопровода. | 160 | шт | Циглер Т.В. | май-сентябрь 2024 г | 1156.3 | средства собственников
Итого ООО "УК "Наш Дом Киржач" | [7 empty] | 11800.4
70 | ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП-42 (0,4/10) кВ эл.ч. | Замена оборудования | 1 | шт | Централизованная служба ремонта АО "ОРЭС-Владимирская область" | июнь 2024 г. | 340.4419
71 | ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП-9 (0,4/10) кВ эл. ч. | Замена оборудования | 1 | шт | Мастер участка ЭиРРС ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область" | апрель 2024 г. | 461.56
72 | ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП-3 КО (0,4/10) кВ эл. ч. | Замена оборудования | 1 | шт | Централизованная служба ремонта АО "ОРЭС-Владимирская область" | май 2024 г. | 694.0432
73 | ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ-0,4 кВ ТП-22 ул. Гражданская | Замена опор, замена провода | 600 | м | Централизованная служба ремонта АО "ОРЭС-Владимирская область" | август 2024 г. | 291.0685
74 | ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ-0,4 кВ ТП-29 ул. Гражданская | Замена опор, замена провода | 500 | м | Централизованная служба ремонта АО "ОРЭС-Владимирская область" | июнь 2024 г. | 228.2801
75 | ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ-0,4 кВ г. Киржач | Замена опор, замена провода | 1730 | м | Мастер участка ЭиРРС ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область" | апрель, июль, август 2024 г. | 410.9554
76 | ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ-6-10 кВ г. Киржач | Замена кабеля, установка муфт |  | м | Мастер участка ЭиРРС ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область" | март, сентябрь 2024 г. | 163.2161
Итого ПО г. Киржач РЭС "Западный" АО "ОРЭС-Владимирская область | [7 empty] | 2589.5651
77 | ООО "Монолит" | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных труб | Разборка дымовых кирпичных | 163 | м.п. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 350 | тариф
труб и боровов
Перекладка дымовых труб
Смена колпаков на дымовых
трубах
Оштукатуривание поверхности
Промазка трещин
78 | ООО "Монолит" | Прочистка вентиляционных и дымовых каналов |  | 1600 | м.п. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 240 | тариф
Прочистка дымохода
Прочистка вентиляционных каналов
Прочистка дымохода
79 | ООО "Монолит" | Ремонт слуховых окон, проемов подвальных помещений |  | 32 | шт. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 215 | тариф
Демонтаж оконных коробок
Ремонт оконных переплетов
Обрамление проемов угловой сталью
Смена жалюзийных решеток
80 | ООО "Монолит" | Ремонт или замена дверных блоков входа в аодъезды, установка |  | 13 | шт. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 190 | тариф
Демонтаж дверных коробок
Ремонт дверных коробок
Ремонт дверных полотен
Подгонка полотен
Установка доводчиков
81 | ООО "Монолит" | Ремонт и ревизия системы центрального отопления. Промывка и опрессовка. | Смена отдельных участков | 84 | шт. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 1200 | тариф
трубопроводов отопления
смена сгонов
установка заглушек
ремонт арматуры
Ремонт (замена) запорной арматуры
добавление или снятие секций
прочистка и промывка отопи-
тельных приборов
слив и наполнение водой
системы отопления
проверка на прогрев отопитель-
ных приборов с регулировкой
промывка и опрессовка
ремонт теплоизоляции
82 | ООО "Монолит" | Ревизия и ремонт ХВС и канализации |  | 110 | шт. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 400 | тариф
Смена отдельных участков
трубопроводов ХВС и кан-ции
смена арматуры
Смена сан/тех приборов
Прочистка канализац.сети
Ремонт бетонных лотков
Прочистка канализац.сети
ремонт
Смена отдельных участков
канализационного стояка
Промывка канализац.сети
Смена отдельных участков
трубопроводов и кан-ции
83 | ООО "Монолит" | Профилактический осмотр и ремонт системы электроснабжения |  | 113 | шт. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 400 | тариф
демонтаж кабеля
демонтаж эл.приборов
смена ламп
протяжка контактов
смена пакетных выключателей
смена светильников
смена выключателей
смена электросчетчиков
ремонт групповых щитков
смена автоматов
Замена эл. кабеля
84 | ООО "Монолит" | Заделка и уплотнение оконных блоков |  | 113 | шт. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 190 | тариф
Подгонка рам к притворам
Замена, установка шпингалетов
замена стекл
Заделка сквозных щелей
85 | ООО "Монолит" | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 113 | шт. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 190 | тариф
Подгонка дверных полотен к притвору
удаление сквозных щелей
заделка отдельных элементов
установка автоматических доводчиков
86 | ООО "Монолит" | Ремонт кровли в домах после сезонного осмотра |  | 1068 | м.кв. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 1379.816 | тариф
ремонт отдельных мест покрытия
из а/ц листов
ремонт отдельных мест покрытия
рулонного
смена частей водосточных труб
ремонт металлических пара-
петных решеток
смена обрешетки
смена обделок из листовой
стали
отдельными местами
промазка фальцев и свещей
Ремонт снегозадержателей, огорождений
87 | ООО "Монолит" | Ремонт фундамента |  | 123 | м.кв. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 200 | тариф
усиление фундаментов цемен-
тацией
смена,ремонт и уширение фунд.
ремонт штукатурки
ремонт обмазочной изоляции
88 | ООО "Монолит" | Ремонт отмосток |  | 170 | м.кв. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 373 | тариф
Установка бордюра
Асфальтирование
89 | ООО "Монолит" | Ремонт межпанельных швов |  | 250 | м.п. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 220 | тариф
Герметизации стыков
Ремонт и восстановление
90 | ООО "Монолит" | Ремонт входов в подвалы и люков выходов на чердак, установка запирающихся устройств |  | 20 | шт. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 110 | тариф
ремонт порогов,ступеней
устройство ходов, переходов
ремонт люков и дверей
91 | ООО "Монолит" | Замена оконных блоков |  | 5 | шт. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 120 | тариф
демонтаж и установка оконных
блоков
92 | ООО "Монолит" | Установка и ремонт козырьков входа в подъезд |  | 3 | шт. | Семенов О.В. | апрель-сентябрь | 30 | тариф
заготовка и установка элементов
козырьков
Итого ООО "Монолит" | [7 empty] | 5807.816
93 | ООО Стройресурс" | Ремонт инженерных коммуникаций | Техническое обслуживание задвижек и кранов на системе ХВС | 6 | шт. | Е.Н. Меньшикова | июль-август | 10 | тариф собственников
94 | ООО Стройресурс" | Ремонт инженерных коммуникаций | Промывка канализации | 80 | шт. | Е.Н. Меньшикова | июль-август | 15 | тариф собственников
95 | ООО Стройресурс" | Профилактический осмотр и ремонт системы электроснабжения | Замена приборов освещения (ламп) | 10 | шт. | Е.Н. Меньшикова | июль-август | 5 | тариф собственников
Итого по ООО "Стройресурс" | [7 empty] | 30
Всего по плану мероприятий | [7 empty] | 65581.28