**ПРОЕКТ**

****

 **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ**

**КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ГЛАВЫ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** №\_**\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
|  *О внесении изменений и дополнений в постановление главы города Киржач от 16.03.2015 №184 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Безопасный город» муниципального образования город Киржач»*  |

 На основании решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 19.12.2016 года №21/168 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

 1. Внести в постановление главы города Киржач от 16.03.2015 №184 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Безопасный город» муниципального образования город Киржач следующие изменения:

 1.1. в разделе «Паспорт мероприятий программы» в строке «Объём финансирования из местного бюджета» цифры «610000» заменить цифрами «837825»;

 1.2. изложить приложение к постановлению в новой редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ**

 **ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ГОРОД КИРЖАЧ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | **Срок исполнения** | **Финансирование в тыс. руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение уличных IP –видеокамер видеонаблюдения (2 шт.)Установка и настройка уличных IP –видеокамер видеонаблюдения (3 шт.)Организация хранения видеоархива  IP –видеокамер (4 шт.) | по итогам торговпо итогам торгов | 2-3 квартал 2015 года2-3 квартал2015 года  |  75,00 |
| 2. | Приобретение серверного оборудования для организации подключения уличных IP –видеокамер видеонаблюдения, хранения видеоархива данных и бесперебойного доступа к данному видеоархиву | по итогам торгов | 1 квартал2016 года | 279,0 |
| 3. | Приобретение, установка, подключение и организация хранения видеоархива IP –видеокамер видеонаблюдения | по итогам торгов | 2-3 квартал2016 года | 233,825 |
| 4. | Приобретение уличных IP –видеокамер видеонаблюдения (4 шт.)Установка и настройка уличных IP –видеокамер видеонаблюдения (4 шт.)Организация хранения видеоархива  IP –видеокамер (4 шт.) | по итогам торгов | 2 квартал 2017 | 250,00 |
|  | **Итого** |  |  | **837,825** |

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Киржач Н.В. Скороспелова