

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ**

**КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ГЛАВЫ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| *О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района от 11.10.2013г. №791 «О муниципальной программе г. Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения г. Киржач»* |  |

В связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2017 году,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В строке № 9 «источники финансирования» графы «Наименование подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы № 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения города Киржач» приложения № 6 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Киржач» в графе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» цифры 2017г.- 2850,0 тыс.руб. изменить на цифры - 3777,2 тыс.руб.

2. Программные мероприятия раздела 2 « Строительство, реконструкция, капитальный ремонт» таблицы «Выполнение программных мероприятий по долгосрочной муниципальной целевой подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры**»** дополнить строками следующего содержания:

- капитальный ремонт крыши общественного туалета по адресу: г. Киржач, ул.Серегина, д.16-т с объемом финансирования в 2017 году 98,2 тыс. руб.;

- субсидия на реализацию мероприятий по инвестиционной программе МУП «Водоканал» г.Киржач по развитию, реконструкции и модернизации коммунального водоснабжения г.Киржач на 2014-2017 годы» с объемом финансирования в 2017 году 1179,0 тыс. руб.

В строке «замена сети напорного коллектора КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений» с объемом финансирования в 2017 году цифры «350,0» заменить на цифру «0».

3. В таблице 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Киржач» в графе 12 «2017» графы 1 «Статус» в строках «Подпрограмма 2» и «Основное мероприятие 2.2» цифры «2850,0» и «2350,0» заменить цифрами «3777,2» и «3277,2» соответственно.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Киржач Н.В. Скороспелова

приложение №6

к Муниципальной программе

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения

города Киржач в

2014-2020 г.г.»

**ПОДПРОГРАММА №2**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

**Паспорт**

**подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения города Киржач».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы муниципальной  программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». |
| 2 | Основание для разработки подпрограммы | Указ Президента РФ от 07.05.12г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». |
| 3 | Задачи подпрограммы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 4 | Разработчик подпрограммы | МКУ «Управление городским хозяйством» |
| 5 | Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление городским хозяйством» |
| 6 | Цели подпрограммы (если имеются) | Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. |
| 7 | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 8 | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| 9 | Источники финансирования | Бюджет города. (Программа ежегодно уточняется при формировании бюджета города):  2014г. – 6384,75 тыс. рублей  2015г.- 5328,34 тыс. рублей  2016г.- 4458,505 тыс. рублей  2017г.- 3777,2 тыс. рублей  2018г.- 500,0 тыс. рублей  2019г.- 500,0 тыс.рублей  2020г.- 500,0 тыс.рублей |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации. |

**1. Цель и задачи подпрограммы**

Основной целью и задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является создание нормальных, комфортных жизненных условий для граждан, проживающих на территории муниципального образования, путем обновления основных фондов инфраструктуры (замена изношенных коммуникаций, реконструкция источников тепло-, водоснабжения), обеспечивающей эксплуатацию объектов социального назначения и жилого фонда.

**2.** **Основные направления реализации подпрограммы.**

Подпрограмма предусматривает проведение мониторинга (анализа) состояния эксплуатированных коммуникаций, разработку и реализацию перспективных мероприятий по их обновлению по следующим направлениям:

- определение первоочередных объектов и мероприятий по результатам мониторинга;

- разработка проектно – сметной документации;

- привлечение квалификационных подрядных организаций по результатам конкурсов (тендеров);

- обеспечение финансирования строительства с привлечением как бюджетных, так и внебюджетных средств;

- обеспечение технического надзора за соблюдением технологии производства специальных видов работ;

- обеспечение контроля за выполнением исполнительно-технической документации по объектам и передачи объекта эксплуатирующей организации.

**3. Механизм реализации и управления подпрограммой**

Координатором подпрограммы является администрация города Киржач Киржачского района.

Ежеквартально проводить анализ эффективности выполнения мероприятий подпрограммы, расходования финансовых средств, определяются промежуточные результаты реализации подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств.

**4.**  **Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных инвестиций.

Удельный вес затрат по уровням бюджетной системы и внебюджетных инвестиций распределяются на основании нормативных документов главного распорядителя бюджетных средств.

**5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы**.

Оценка планируемой эффективности подпрограммы основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач муниципальной программы, содержащей качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы.

**Выполнение программных мероприятий по долгосрочной муниципальной целевой подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программные мероприятия | Объем финансирования | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация города Киржач | **1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД на строительство ливневой канализации к домам: кв-л Солнечный д.7а, кв-л Южный 3,7,9,в т.ч.топографические изыскания | 236,3 |  |  |  |  |  |  |
| Геологические изыскания для разработки ПСД на строительство ливневой канализации к домам: кв-л Солнечный д.7а, кв-л Южный 3,7,9 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| ПСД на строительство бани мкр.Кр.Октябрь, ул.Пушкина 2 | 523,0 |  |  |  |  |  |  |
| ПСД на строительство наружных сетей водопровода по ул. Вавилова | 48,9 |  |  |  |  |  |  |
| ПСД на строительство наружных сетей водопровода по ул.9 Мая и Дорожная | 78,9 |  |  |  |  |  |  |
| Проверка сметной документации на замену трубопроводов магистральных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения по ул. Фурманова, мкр. Красный Октябрь | 7,8 |  |  |  |  |  |  |
| ПСД на строительство модульной котельной для улиц Магистральная, Юбилейная, 50 лет Октября городского поселения г. Киржач | 525,9 | 305,0 |  |  |  |  |  |
| Выполнение расчета тепловой мощности модульной котельной для улиц Магистральная, Юбилейная, 50 лет Октября, городского поселения г. Киржач | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по выдаче технических условий по эффективному использованию газа для проектирования модульной котельной по адресу: ул. Магистральная, д.13/1, г. Киржач, мощностью 1,56 МВт, предназначенной для теплоснабжения домов по ул. 50 лет Октября, Магистральной, Юбилейной» |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям проектируемой модульной котельной по адресу: г. Киржач, ул. Магистральная д.13/1 |  | 40,3 |  |  |  |  |  |
| Осуществление технологического присоединения к сетям газораспределения проектируемой модульной котельной по адресу: г. Киржач, ул. Магистральная д.13/1 |  | 657,41 |  |  |  |  |  |
| ПСД на строительство модульной котельной для отопления жилых домов в мкр. Красный Октябрь, г. Киржач | 60,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |
| Услуга на анализ схем топливо- и теплоиспользования и разработка технических условий по эффективному использованию газа модульной котельной для отопления жилых домов в мкр. Красный Октябрь, г. Киржач |  |  | +12,0 |  |  |  |  |
| Выполнение расчета потребности тепла и топлива для разработки ПСД на строительство модульной котельной для отопления жилых домов в мкр. Красный Октябрь г. Киржач | 40,00 | 7,3 |  |  |  |  |  |
| Проведение экспертизы ПСД на строительство бани мкр.Кр.Октябрь, ул.Пушкина 2 |  | 98,6 |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на строительство сетей теплоснабжения по ул. Магистральная, Юбилейная, 50 лет Октября |  | 98,9 |  |  |  |  |  |
| Проведение экспертизы ПСД на строительство модульной котельной для улиц Магистральная, Юбилейная, 50 лет Октября городского поселения г. Киржач |  | 98,00 |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по выдаче технический условий по эффективному использованию газа для котельной бани ул. Пушкина, д.2, мкр. Красный Октябрь |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| Осуществление технологического присоединения к сетям водоснабжения модульной котельной по адресу: г. Киржач, ул. Магистральная д.13/1 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Софинансирование проектирования сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема ул. Мичурина до ул. Звездная, с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Услуга по выполнению гидравлического расчета газопровода к модульной котельной для отопления жилых домов в мкр. Красный Октябрь, г. Киржач |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | Услуга по выполнению гидравлического расчета сети теплоснабжения в мкр. Красный Октябрь, г. Киржач |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение расчета потребности в тепле и топливе (для газификации домов: ул. Северная, д.1 и 5, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач) |  |  | 10,5 |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям проектируемой модульной котельной по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д.61 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Услуга по разработке технических условий по эффективному использованию газа котельной по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, 5 |  |  | +12,0 |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование котельной по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д.5 |  |  | 103,0 |  |  |  |  |
|  |  | Экспертиза проекта котельной по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д.5 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  | Услуга проведения корректировки раздела «Сметная документация» в проекте бани в мкр.Красный Октябрь, ул.Северная,5 |  |  | 35,1 |  |  |  |  |
|  |  | Услуга по выполнению технического обследования здания под строительство котельной поадресу: Владимирская область,г.Киржач, мкр.Красный Октябрь ул.Севернаяд,5 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление технологического присоединения к сетям газораспределения проектируемой модульной котельной по адресу: г.Киржач, ул.Северная, д.5 |  |  | 137,547 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на строительство ливневой канализации по адресу: г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Свердлова-Калинина |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
| **ИТОГО на Разработку ПСД в т.ч. городской бюджет** | | | **1640,8** | **1679,51** | **483,147** | **500,0** |  |  |  |
|  |  | **2.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт** |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство ливневой канализации к домам: кв-л Солнечный, д.7а, кв-л Южный 3,7,9 | 1725,6 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода бани ул.Молодежная 9, г. Киржач | 225,7 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения бани ул.Молодежная 9, г. Киржач | 117,0 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт вентиляции бани ул. Молодежная, 9, г. Киржач | 116,0 |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла в бане ул. Молодежная, 9, г. Киржач | 72,8 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство контейнерных площадок на территории городского поселения г. Киржач | 1150,716 | 1299,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Приобретение контейнеров и бункеров для сбора, хранения и транспортировки ТБО на территории городского поселения г. Киржач | 180,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трубопровода горячего водоснабжения к дому №3, кв-л Солнечный, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач | 74,869 |  |  |  |  |  |  |
| Приведение очистных сооружений, находящихся в собственности МО городское поселение г. Киржач в соответствие с природоохранными и санитарно-эпидемиологическими нормами | 1080,3 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ливневой канализации по адресу: г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Свердлова-Калинина |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт фасада бани ул. Молодежная, д.9, г. Киржач |  | 462,0 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы ГВС бани ул.Молодежная д.9 |  | 133,0 | 132,905 |  |  |  |  |
| Строительный контроль Строительства модульной котельной для отопления жилых домов по ул. 50 лет Октября, Магистральная, Юбилейная |  | 241,5 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения по ул. Пушкина, мкр. Красный Октябрь |  | 120,58 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети теплоснабжения по ул. Лесной мкр. Красный Октябрь |  | 99,0 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Магистральной г. Киржач |  | 1174,65 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Магистральной г. Киржач (дополнительные работы) |  | 93,0 |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения по ул. Магистральной г. Киржач |  | 26,0 |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной для отопления жилых домов в мкр. Красный Октябрь, г. Киржач | От |  | 0 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трубопровода теплосети от ТК1 до ТК14 по у. Магистральная, г. Киржач |  |  | +200,0 |  |  |  |  |
| Софинансирование мероприятий по инвест. программе МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый Комбинат до мкр. Красный Октябрь |  |  | 241,8 | 0 |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина, с установкой АПЧ мощностью 110 КВт (3 шт.) и дополнительных сетевых насосов (3 шт.) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Реконструкция павильона скважины по ул. Метленкова с установкой дополнительных насосов |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Строительство линии водопровода по улице Пролетарская протяженностью 0,568 км |  |  | 714,7 |  |  |  |  |
|  |  | Замена сети напорного коллектора КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений |  |  | 1543,5 | 0 |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Северная от дома №5 до дома №1 г.Киржач мкр.Красный Октябрь |  |  | 629,0 |  |  |  |  |
|  |  | Оказание услуги на строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по ул.северная от дома №5 до дома №1г.Киржач, мкр.Красный Октябрь |  |  | 13,453 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство котельной по адресу: г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул.Северная,д.5 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт крыши общественного туалета по адресу: г. Киржач, ул.Серёгина, д.16-т |  |  |  | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Субсидия для реализации мероприятий МУП «Водоканал» г.Киржач по инвестиционной программе по развитию, реконструкции и модернизации коммунального водоснабжения г.Киржач на 2014-2017 годы. |  |  |  | 1179,0 |  |  |  |
| **ИТОГО по строительству, в т.ч. городской бюджет** | | | **4743,95** | **3648,83** | **3975,358** | **3277,2** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| **ИТОГО городской бюджет** | | | **6384,75** | **5328,34** | **4458,505** | **3777,2** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |

Перечень

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование  подпрограммы,  основного мероприятия | Ответст-  венный  исполни-  тель | Срок | | Ожидаемый  непосредст-  венный   результат   (краткое   описание) | Последствия  нереализации  подпрограммы,   основного  мероприятия | Связь с   показателями  муниципаль-ной программы  (подпрог раммы) |
| начала реали- зации | оконча-  ния  реали-   зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации | МКУ «Управление городским хозяйством» | 2014 | 2020 | Наличие проектов для реализации мероприятий |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.2 Строительство,  реконструкция и капитальный ремонт | МКУ «Управление городским хозяйством» | 2014 | 2020 | Реализация мероприятий |  |  |

Таблица 1

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной**

**программы за счет средств бюджета города Киржач**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,   подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и  соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета городского поселения (далее также - ГРБС) | КБК | | | | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | всего по  муници-пальной  програм-ме | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муници-пальная программа |  | Всего | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрог-рамма 2 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Ответственный исполнитель  подпрограммы | Х |  |  |  | 20521,595 | 6384,75 | 5328,34 | 4458,505 | 3777,2 | 500,0 | 500,0/  500,0 |
| Основное  мероприятие 2.1. | Разработка проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель  мероприятия | Х |  |  |  | 4303,457 | 1640,8 | 1679,51 | 483,147 | 500,0 | - | - |
| Основное  мероприятие 2.2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт | Ответственный исполнитель  мероприятия | Х |  |  |  | 16218,138 | 4743,95 | 3648,83 | 3975,358 | 3277,2 | 500,0 | 500,0/  500,0 |