# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

# ГОРОД  КИРЖАЧ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2013 г.						                     № 4

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы муниципального образования городское поселение г. Киржач

Избирательная комиссия  муниципального образования городское поселение город Киржач

постановляет:

Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы муниципального образования городское поселение г. Киржач 23 марта 2014 года (прилагается).

| Председатель избирательной комиссии |  |  |  | И.А. Тарасов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии |  |  |  | Л.А. Суркова |

Приложение

к постановлению избирательной комиссии

муниципального образования городское поселение город Киржач от 27.12.2013  № 4

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы муниципального образования городское поселение г. Киржач

## 23 марта 2014 года

Сокращения:

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования городское поселение        г. Киржач

ТИК – территориальная избирательная комиссия Киржачского района

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

ФЗ-157 – Федеральный закон от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Закон Владимирской области – Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»

Сбербанк России – ОАО «Сбербанк России»

## выборы – досрочные выборы главы муниципального образования городское поселение    г. Киржач

Дата назначения выборов:                               24 декабря 2013 года

Дата официального опубликования

Решения Совета народных депутатов

городского поселения г. Киржач «О

назначении досрочных выборов главы

муниципального образования городское

## поселение г. Киржач от 24.12.2013

## № 51/370                                                  27 декабря 2013 года

День голосования:                                             23 марта 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 24.12. 2013 | Совет народных депутатов городского поселения г. Киржач |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | 27.12. 2013 | Совет народных депутатов городского поселения г. Киржач |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 3 | Публикация (опубликование) списков избирательных участков с указанием их номеров и границ или перечня населенных пунктов, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 10.02. 2014 | Глава администрации муниципального района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 7 | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава муниципального образования городское поселение г. Киржач |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня предоставления сведений |  | Глава муниципального образования городское поселение г. Киржач |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 12.03. 2014 | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 12.03. 2014 | ТИК, ИКМО |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | 12.03. 2014 | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 22.03. 2014 | Председатели, секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг первого экземпляра списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 22.03. 2014 | Председатели УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 2 | Период выдвижения кандидатов | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов | С 28.12. 2013 и до 18 часов по местному времени 05.02. 2014 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, в комиссию, в которой будет осуществляться регистрация кандидата заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидата | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее 05.02. 2014 | Кандидат |
|  | Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | В течение трех дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации |  | ИКМО |
|  | Представление в ИКМО документов для регистрации кандидата | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | до 18 часов по местному времени 05.02. 2014 | Кандидат |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов требованиям Закона Владимирской области | В течение 10 дней со дня приема документов необходимых для регистрации |  | ИКМО |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  | ИКМО |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации кандидата |  | ИКМО |
|  | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение суток с момента принятия соответствующего решения |  | ИКМО |
|  | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах для опубликования | В течение 48 часов после регистрации кандидата |  | ИКМО |
|  | Опубликование перечня сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов | После проверки документов, представленных для регистрации |  | ИКМО, СМИ |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также информация об отмене регистрации зарегистрированного кандидата | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования | не позднее 07.03. 2014 | ИКМО, УИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 3 | Представление в ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрирован-ные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением | После выдвижения кандидата |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации |  | ИКМО |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к этому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | Не позднее 17.03. 2014 (21.03. 2014) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 17.03. 2014 | Избирательное объединение |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | До ноля часов по местно-му времени 22.03. 2014 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, общественные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | С 24.02. 2014 и до ноля часов по местно-му времени 22.03. 2014 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в ИКМО вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 25.01. 2014 | Организации телерадиовеща-ния и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 25.01. 2014 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала их распространения |  | Кандидат – в ИКМО |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования | Не позднее 18.02. 2014 | ИКМО с участием организаций телерадиовеща-ния, зарегистрирован-ных кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов на платной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования | Не позднее 18.02. 2014 | организации телерадиовеща-ния с участием заинтересованных лиц |
|  | Предоставление платной печатной площади: - редакциями государственных и муниципальных периодических печатных изданий -редакциями негосударственных периодических печатных изданий | После проведения жеребьевки в соответствии с договором, заключенным редакцией периодического печатного издания и зарегистрированным кандидатом |  | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, редакции негосударствен-ных периодических печатных изданий |
|  | Представление филиалу Сбербанка России платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, дня публикации |  | Зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания. | За 2 дня до предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и платном предоставлении печатной площади | Не менее 3 лет со дня голосования |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, указанного в п.4 ст. 49 Закона Владимирской области |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрирован-ному кандидату |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | Администрация Киржачского района, органы местного самоуправления |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, включая их размещение в сети «Интернет» | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | с 17.03. 2014 по 22.03. 2014 включи-тельно | Граждане, организации телерадиовеща-ния, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет на проведение рекламы, коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а так же с использованием наименования, эмблемы, другой символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования | с 22.03. 2014 по 23.03. 2014 включи-тельно | Зарегистрирован-ные кандидаты, избирательные объединения, доверенные лица зарегистрирован-ных кандидатов. |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм |  | Соответствующие организации телерадиовеща-ния |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования | Не позднее 18.02. 2014 | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Выделение по предложению ИКМО на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 20.02. 2014 | Администрация муниципального образования городское поселение г. Киржач |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее02.04. 2014 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | По предложениям ИКМО |  | ИКМО |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 7 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 06.01. 2014 | финансовый орган администрации муниципального образования городское поселение г. Киржач |
|  | Представление в ИКМО в случаях, установленных Законом Владимирской области отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 02.04. 2014 | УИК |
|  | Представление в представительный орган отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | ИКМО |
|  | Выдача постановления избирательной комиссии для открытия специального избирательного счета: - кандидату | В течение трех дней после получения заявления о выдвижении кандидата, иных документов |  | ИКМО |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда: - кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам; | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до предоставления документов для регистрации кандидата этой избирательной комиссией |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Предоставление кандидатом в соответствующую избирательную комиссию сведений о реквизитах специального избирательного счета, открытого для образования избирательного фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда | Не позднее чем через 3 дня после открытия счета, но не позднее дня предоставления документов для регистрации кандидата |  | Кандидаты |
|  | Представление в ИКМО, сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня. По системе «Клиент-Сбербанк» - ежедневно |  | Филиалы Сбербанка России |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, иных сведений, указанных в пункте 2 статьи 60 Закона Владимирской области, а также их размещение в сети Интернет | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в 2 недели |  | ИКМО |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальные избирательные счета кандидатам | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | Филиалы Сбербанка России по представлению ИКМО, а также по соответствующе-му избирательному фонду – по требованию кандидата |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет |  | Кандидаты |
|  | Прекращение финансовых операций на специальных избирательных счетах зарегистрированных кандидатов | В день голосования |  | Филиалы Сбербанка России |
|  | Представление первого финансового отчета в ИКМО | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  | Кандидат |
|  | Представление итогового финансового отчета в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
|  | Передача для опубликования в редакции СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, а также их размещение в сети Интернет | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | ИКМО |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения соответствующих сведений |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении, перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета |  | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | По истечении 60 дней со дня голосования | не позднее 22.05. 2014 | Филиал Сбербанка России по письменному указанию ИКМО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 9 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 02.03. 2014 | ИКМО |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 02.03. 2014 | ИКМО |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней по решению ИКМО | В срок, установленный ИКМО |  | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ИКМО, об уничтожении бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней |  | ИКМО |
|  | Передача избирательных бюллетеней от ИКМО в УИК: | Не позднее чем за один день до дня голосования | не позднее 21.03. 2014 | ИКМО, УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 12.03. 2014 | ИКМО, УИК |
|  | Прием заявлений (устные обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 13.03. 2014 но не позднее до 14 часов 23.03. 2014 | УИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов в день голосования | С 8 до 20 часов 23.03. 2014 | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в Законе Владимирской области | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в ИКМО первых экземпляров протоколов УИК с приложенным к ним документами | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи их заверенных копий |  | УИК |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования городское поселение г. Киржач | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования | не позднее 27.03. 2014. | ИКМО |
|  | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному главой | В течение суток после подписания протокола об итогах выборов |  | ИКМО |
|  | Представление в ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней со дня получения извещения ИКМО |  | Зарегистрирован-ный кандидат, избранный главой |
|  | Регистрация избранного главы и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатами копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы |  | ИКМО |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ИКМО |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | не позднее 23.04. 2014 | ИКМО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | не позднее 23.05. 2014 | ИКМО |
|  | Размещение в сети «Интернет» полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение 3 месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | не позднее 23.06. 2014 | ИКМО |